# PROJEKTS

# Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes

# 2011.gada darba plāns

| Nr. | Veicamie pasākumi | Izpildes termiņš, laika periods | Atbildīgā organizācija, atbildīgā persona (s) | Pasākuma normatīvais pamatojums (likums, noteikums, rīkojums, reglaments, protokols, amatpersonas rīkojums u.t.t.) | Izskatīšana Memoranda padomes sēdē | Veicamā pasākuma iniciators | Sagaidāmais rezultāts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nodrošināt iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju saikni ar Ministru prezidentu un Ministru kabinetu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Tikšanās ar Ministru prezidentu reizi pusgadā un jauno dalībnieku pievienošanās Memorandam | 31.03.2011. 30.09.2011 | Memoranda padomes sekretariāts | Memorands | Marta sēde Septembra sēde |  | Noteiktas pusgada sadarbības prioritātes. Izvērtēta Memoranda īstenošana. Īstenota NVO pievienošanās Memorandam. |
| 1.2. | Uzsākt pastāvošā valdības un NVO konsultāciju mehānisma izvērtēšanu un jauna sadarbības modeļa izstrādi | 31.12.2011 | Memoranda padome/pilnvarotiepārstāvji | Memorands, Valdības rīcības plāns | Regulāra informācija sēdēs | R.Pīpiķe, A.Gobiņš | Memoranda padome un memorandu parakstījušās NVO iesaistītas jauna sabiedrības līdzdalības modeļa izstrādē |
| 1.3. | Diskusija par Memoranda padomes deleģēta NVO pārstāvja līdzdalības valsts pārvaldes iestāžu konsultatīvajās padomēs un NTSP nepieciešamību un iespējām laika posmā līdz jaunā sabiedrības līdzdalības modeļa ieviešanai | 01.03.2011 | Memoranda padome | Memorands | Februāra sēde | R.Pīpiķe | Izstrādāti priekšlikumi Ministru prezidentam. |
| 1.4. | NVO iesniegto problēmjautājumu izskatīšana, risināšana | 31.12.2011 | Memoranda padome | Memorands | Pēc nepieciešamības, pamatojoties uz NVO iesniegumiem | VK | Nodrošināts dialogs starp NVO un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī risinājums steidzamiem jautājumiem |
| 1.5. | Diskusija un Memoranda padomes priekšlikumu izstrāde 2011.gada valsts budžeta grozījumiem un 2012.gada valsts budžeta projektam | 31.12.2011 | Memoranda padome | Memorands | Marta un septembra sēde | A.Gobiņš | Izstrādāti priekšlikumi, apspriesti Memoranda padomē un iesniegti Finanšu ministrijai |
| 2. Aktivitātes Memorandā noteikto darbības virzienu realizēšanai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | FM un SIF ziņojumi par NVO pieejamiem finansējuma avotiem (t.sk. – ES SF projektu konkursiem, EEZ Norvēģijas finanšu instrumentu). | 31.12.2011 | Memoranda padome/pilnvarotieparstāvji/NVO | Memorands Memorands 4.d punkts | Pēc nepieciešamības | R.Pīpiķe | Memoranda padome informēta par NVO pieejamiem finansējuma avotiem. Izstrādāti priekšlikumi Ministru prezidentam par iespējām rast papildus iespējas NVO finansiālam atbalstam. |
| 2.2. | FM ziņojumi par NVO iesaisti ES struktūrfondu projektu konkursu nākamā plānošanas perioda dokumentācijas izstrādē | 31.12.2011 | Memoranda padome | Memorands | 2 reizes gadā | R.Pīpiķe | NVO iesaistīti ES struktūrfondu projektu konkursu nākamā plānošanas perioda dokumentācijas izstrādē, rezultātā panākot NVO plašākas iespējas iesniegt projektus SF projektu konkursos. |
| 2.3. | KM ziņojums par Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmas un Sabiedrības integrācijas programmas īstenošanu | 2 reizes gadā | KM | Memorands | Janvāra sēde, decembra sēde | R.Pīpiķe | Memoranda padome informēta par NVO nozīmīgu valsts programmu īstenošanu |
| 2.4. | VARAM ziņojums par Nacionālā attīstības plāna un plāna Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 īstenošanu, nākamā plānošanas perioda procesu un NVO līdzdalību tajā. | 31.12.2011 | VARAM | Memorands | Jūnija sēde | R.Pīpiķe | Memoranda padome informēta par stratēģisko dokumentu īstenošanu |
| 2.5. | NVO pārstāvju prakses nodrošināšana Valsts kancelejā | 31.12.2011. | G.Freimane | Memorands 4.c. punkts | Pēc NVO iesniegumu saņemšanas | VK | Nodrošināta NVO pārstāvja prakses iespēja VK |
| 2.6. | Ministriju ziņojumi par Valdības rīcības plāna Sabiedrības līdzdalības sadaļā iekļauto pasākumu īstenošanu | 31.12.2011 | Ministrijas, kas īsteno rīcības plānā iekļautos pasākumus | Memorands | Augusta sēde | VK | Memoranda padome informēta par Valdības rīcības plāna sabiedrības līdzdalības sadaļā iekļauto pasākumu īstenošanu |
| 2.7. | Kultūras ministra konsultatīvās padomes „Pilsoniskās sabiedrības padome” informatīvs ziņojums par gada laikā notikušajās padomes sēdēs apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. | 31.01.2012. | KM | Memorands | 2012. gada pirmā memoranda sēde | KM | Memoranda padome informēta par NVO nozīmīgiem jautājumiem un lēmumiem, kas apspriesti Pilsoniskās sabiedrības padomes sēdē |
| 2.8. | Memoranda padomes līdzdalība Valsts kancelejas izglītojošo semināru NVO par līdzdalību valsts pārvaldē tēmu un mērķauditoriju noteikšanā. Memoranda padomes locekļu iesaistīšanās semināru organizācijā un norisē. | 2 reizes gadā | VK, Memoranda padome | Memorands | Aprīlī Oktobrī | VK | Memoranda padome sniedz priekšlikumus Valsts kancelejai par izglītojošo semināru tēmām, mērķauditoriju. Memoranda padomes locekļi iesaistās izglītojošo semināru organizācijā un norisē. |
| 2.9. | Memoranda padomes līdzdalība NVO finansējuma no valsts budžeta mehānisma pilnveidošanā/tiesiskā regulējuma izstrādē | 31.12.2011 | Memoranda padome | Memorands | Pēc nepieciešamības | R.Pīpiķe | Memoranda padome apspriedusi un līdzdarbojusies NVO finansējuma no valsts budžeta tiesiskā regulējuma izstrādē |
| 3. Memoranda pilnvaroto pārstāvju dalība darba grupās un Memoranda padomes informēšana par to darbu |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Dalība darba ES struktūrfondu uzraudzības komitejā | 31.12.2011. | M.Dzērvīte, V.Roga, I.Ošenieks, G.Anča | MP protokols Nr 6 (25.06.2008) |  | MP protokols Nr 6 (25.06.2008) | Pārstāvētas NVO intereses, nodrošinātas līdzvērtīgas iespējas NVO |
| 3.2. | Dalība programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” uzraudzības komitejā | 31.12.2011. | L.Balga, I.Šimanska | MP protokols Nr.9 (16.09.2009.) | Informācija sēdē – pēc nepieciešamības | MP protokols Nr.9 (16.09.2009) | Pārstāvētas NVO intereses, Memoranda padome informēta par pārstāvju darba aktualitātēm |
| 3.3. | Dalība Funkciju audita komisijā | 31.12.2011 | P.Salkazanovs |  |  | VK | Pārstāvētas NVO intereses |
| 3.4. | Dalība Eiropas brīvprātīgā darba gada Vadības komitejā | 31.12.2011 | G.Kelle, I.Ielīte, A.Gobiņš, L.Bulmane, N.Demjaņenko, I.Grīntāle, L.Jākobsone | MP protokols Nr.10 (29.12.2010) | Informācija sēdē - februāra, maija, augusta, novembra sēdes | MP protokols Nr.11 (29.12.2010) | Pārstāvētas NVO intereses, Memoranda padome informēta par pārstāvju darba aktualitātēm |
| 3.5 | Dalība valsts sekretāru sanāksmē | 31.12.2011 | Latvijas Pilsoniskā alianse | Memorands, MK Kārtības rullis | Informācija sēdē – reizi gadā | MP protokols Nr.10 (01.12.2010) | Pārstāvētas NVO intereses, Memoranda padome informēta par pārstāvju darba aktualitātēm |
| 3.6. | Dalība Ministru kabineta komitejas sēdēs | 31.12.2011 | Latvijas Lauku forums | Memorands, MK Kārtības rullis | Informācija sēdē - reizi gadā | MP protokols Nr.10 (01.12.2010) | Pārstāvētas NVO intereses, Memoranda padome informēta par pārstāvju darba aktualitātēm |
| 3.7. | Latvijas pārstāvju Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu padomē informatīvs ziņojums par līdzdalību komisijas darbā | 1 reizi gadā | Latvijas pārstāvji padomē | Memorands | Aprīļa sēde | R.Pīpiķe | Memoranda padome informēta par EESK pārstāvju darba aktualitātēm |
| 4. Pilnveidot mehānismus nevalstisko organizāciju un valsts pārvaldes institūciju sadarbībai |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | KM ziņojums par Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas pēc darbības jomas izveides gaitu, minētās klasifikācijas apspriešana | 31.12.2011 | KM | MKK 2010.01.18. (prot. Nr.3 1.§) |  | R.Pīpiķe | Memoranda padome iesaistīta un sniegusi priekšlikumus biedrību un nodibinājumu klasifikācijas izveidē |
| 4.2. | Nozaru ministriju atskaitīšanās par NVO iesaisti, līdzdalību un aktivitāti to īstenotajos rīcībpolitikas pasākumos, normatīvo aktu un to grozījumu izstrādē un konsultatīvajās institūcijās. (Sabiedrības līdzdalības prakses izvērtēšana.) | 31.12.2011. | VK | Memorands | 4-6 reizes gadā. Viena ministrija vienā sēdē.- | KM VK | Nodrošināts nozaru NVO un attiecīgo ministriju dialogs problēmjautājumu noteikšanai un to risināšanai. |

Punkta 4.2. ietvaros plānots uz Memoranda padomes sēdi uzaicināt NVO, kas sadarbojas ar attiecīgo ministriju. Priekšlikums izvērtēt NVO iesaisti uz līdzdalību, balstoties uz Eiropas Padomes Ministru komitejas 2009.gadā pieņemto dokumentu „Kods sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā”, kā arī ar ministriju un NVO saskaņotiem indikatoriem.