Развитие потенциала Латвийского Объединения и Балтийского Позитивного Содружества

Общество “Объединение HIV.LV”

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

[НОМЕР В ГРАНТОВОМ ЦИКЛЕ] Грантовый Цикл

2008 - 2009 год

ДАТА НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 08 декабря 2008 года

ДАННЫЙ ОТЧЁТ ОХВАТЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД: Подготовительный период 08.12.2008 - 31.12.2009 (закупки, предоплата типографиских работ, подготовка договоров)

Основной период проекта 01.01.2009 - 30.09.2009

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ГРАНТА: TFR 08-03267, TFR 09-01570

ОТЧЁТ ПРЕДСТАВЛЕН (имя и должность): Александрс Молоковскис, Председатель правления Общества “Объединение HIV.LV”

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ДАННОГО ОТЧЁТА: 20 октября 2009 года

A. Резюме

В не более чем трёх (3) параграфах, пожалуйста, предоставьте краткий обзор той работы, которая была проделана за весь период реализации проекта. (Это означает всесторонний отчёт о той работе, которую Вы проделали с начала и до конца реализации проекта).

В связи с резкими изменениями в экономической ситуации Латвии по сравнению с периодом планирования данного проекта,  многократно возрос объем необходимой адвокационной рабты по защите насущных интересов ВИЧ нифицированных и больных СПИДом.  Так же поменялись приоритеты работы организаций пациентов: если раньше приоритетом было увеличение финансирования и объема медицинских услуг, то теперь приоритетом стало сохранение финансирования и услуг хотя бы на уровне 2006 года. Государственное финансирование лечения ВИЧ инфекции в 2009 году так же было сокращено, по сравнению с  2008 годом. Однако, в результате кропотливой адвокационной работы, удалось существенно расширить доступ к лечению ВИЧ инфекции - уже более чем на 100 человек (с 313 на начало проекта до 415 на конец), а входе дальнейшего секвестирования государственного бюджета, финансирование лечения ВИЧ/СПИДа не снижалось. Отменены как неоправданно расточительные протоколы лечения ВИЧ инфекции 2009 года, так и полностью противоречащие рекомендациям ВОЗ временные рекомендации  лечения в условиях экономического кризиса. Ещё в середине года лечение не получали "живущие на последних клетках" пациенты - сейчас все эти пациенты лечение получают. Количество медикаментов АРВ терапии, несмотря на звучавшие угрозы, не сокращено, более того применяются так же медикаменты новейших классов. В связи с пересмотром схем лечения в сторону рациональности, пропала угроза окончания финансирования на лечение ВИЧ и средств, при всём возрастащем количестве пациентов на лечении, окажется достаточно. Прекратились жалобы пациентов на то, что им не лечат ВИЧ. 30 июня принята государственная программа по ограничению распространения инфекции ВИЧ на 2009-2013 годы, правда, с нулевыми средствами в бюджете 2010 (и последующих годов), но эти средства будут заложены в октябре. Неправительственные организации, работающие в сфере ВИЧ/СПИДа, испытывают небывалые до того трудности в продуктивном исполнении своих функций, в том числе тех, которые делегируют государство и самуправления. Только благодаря оперативной реакции и экстренному финансированию Управления ООН по наркотикам и преступности (УПНП), в Латвии сохраняются услуги программ снижения вреда и профилактики ВИЧ, как среди общего населения, так и в местах лишения свободы. Роль неправительственных организаций в оказании услуг ЛЖВС и пограничным группам, в организации обучения непропорционально возросла, ибо государственные структуры, которые до кризиса вполне удовлетворительно выполняли свои функции, ликвидированы в ходе реорганизации госаппарата. Исходя из вышесказанного, главный акцент в реализации данного проекта переместился в адвокационную плоскость внутри Латвии.  Проведены встречи с президентом и премьер-министром страны, министром здоровья и государственным секретарем и его заместителями. Многочисленные вопросы, связанные с лечением ВИЧ инфекции постоянно выносились на заседания Государственной комиссии по ограничению распространения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и сексуально-трансмиссивных заболеваний (в том числе было широко использовано право созывать внеочередные заседания этой комиссии по отдельным вопросам), обсуждались в Консультативном комитете фармации при Минздраве Лавтии. Активнейшее участие принималось в работе миссии Всемирной организации здоровья (совместно с УПНП и ЕАТГ) и выработке рекомендаций по оптимизации лечения ВИЧ инфекции, расширению доступа к лечению, повышения капацитета неправительственных организаций. Писались письма, запросы, организовывались статьи в центральной прессе, принималось активное участие в телевизионных передачах. Представитель организации принял участие в работе весенней сессии Международного валютного фонда в Вашингтоне, для чего были привлечены денежные средства от трех международных организаций. На этой встрече были распространены пресс-релизы мировому сообществу от от имени ВИЧ инфицированных и объединения организаций других пациентов Латвии.  Все вышепереисленные материалы (вкючая важнейшие письма и ответы на них, пресс-релизы) опубликованы на сайте организации, послано несколько десятков информативных сообщений в международные рассылки. Проведены совещания по ВИЧ/СПИДУ с участием представителей НПО, минздрава и минюста под эгидой УПНП. (см. приложение по индикаторам)

В сфере развития партнерства в январе заключен договор о партнерстве с крупнейшим латвийским объединением организаций пациентов  SUSTENTO (27 организаций, около 30 тысяч пациентов), в апреле создана Латвийская сеть неправительственных организаций по противодействию кризиса в здравоохранении Латвии из 47 организаций пациентов, врачей, социальных работников, правозащитников. Проводились несколько мероприятий по оказанию технической помощи организациям (см. ниже в разделе о ТП) Происходил обмен информацией в рамках Балтйского Позитвного Содружества и две встречи представителей - в январе в Риге, в апреле в Вильнюсе. Состоялся саммит Балтийского Позитивного Содружества в августе. Благодаря данному проекту, Латвия впервые за долгие годы сумела провети подобное мероприятие. В саммите учавствовали представители 9 НПО стран Балтии и 1 НПО России. Кроме внутренних вопросов работы Содружества, рассматривались общее положение с ВИЧ/СПИДом в странах Содружества, случаи затруднения доступа инфицированных ВИЧ к общим медицинским и социальным услугам, комплексная работа по профилактике ВИЧ среди группы МСМ в странах Балтии и России. Разработано и разослано адресатам Позиционное письмо Балтийского Позитивного Содружества по лечению и профилактике ВИЧ в условиях кризиса. Все документы саммита, включая подробный протокол, опубликованы на ссылке http://www.apvienibahiv.lv/index.php?p=7443&lang=951

В сфере обучения на местах все мероприятия, запланированные проектом выполнены в соответствии с графиком и даже сверх того. Проведены три региональных семинара для работников НПО, работников социальной сферы, непосредственно занимающихся ВИЧ/СПИДом и наркоманией, - Курземский (в г. Тукумс), Латгальский (в г. Дагда), Видземский (в г. Бауска). Дополнительно, за счет других средств, проведен семинар в г. Лиепая (в рамках городской недели здоровья). Проведенные семинары очень хорошо посещались и в них приняли участие работники из городов и районов Тукумс, Добеле, Вентспилс, Рига, Дагда, Краслава, Даугавпилс, Лиепая, Юрмала, Салдус, Резекне, Бауска, Елгава, Цоде, Кекава, Баложи (в 9 из перечисленных городов работают муниципальные и совместные с НПО программы профилактики ВИЧ. Поэтому такие региональные семинары были очень актуальны для работников программ профилаткики ВИЧ). Обучение проходило по темам методики социальной работы с группами повышенного риска инфицирования ВИЧ, зависимыми и созависимыми клиентами, организации работы с молодежью, особенностям работы с зависимыми и инфицированными ВИЧ людьми, объединению усилий разных организаций в повышении качества жизни целевых групп, вопросам жизни с ВИЧ и лечения ВИЧ инфекции. Оказана ТП по обучению лидеров в профилактике ВИЧ среди молодежи. Программы разрабытывались по конкретным заказам из региона в рамках тематики настоящего проекта. Информация, программы и прочие материалы публикуются на сайте организации. В Бауске создалась новая НПО "Баусский Импульс".

План выпуска предусмотренной проектом печатной продукции выполнен полностью.

Сайт организации работает бесперебойно, информация обновляется ежеденевно на двух языках, часть материалов - "горячие" материалы, - публикуются и на английском. Общество АГИХАС заимело свой собственный раздел на нашем сайте для публикации собственных материалов. Так же, в связи с решением саммита Балтийского Позитивного Содружества о приостановлении работы сайта Содружества в том виде, как он есть сейчас и из-за сложной системы управления, в русской части сайта нашей организации образована новая страница "БАЛТИЙСКОЕ ПОЗИТИВНОЕ СОДРУЖЕСТВО", на которой размещены все документы Содружества, включая протокол саммита и Позиционное письмо, а также созданы подразделы для Новостей БПС и Контактов в странах.

Как планировалось, в порядке софинансирования проекта, был проведён ежегодный тренинг Общества по профилактике и способности управлять синдромом сгорания для работников программ профилактики ВИЧ и реабилитационных центров для наркоманов. Материалы тренинга опубликованы на ссылке http://www.apvienibahiv.lv/index.php?p=3350&lang=886

Б. План Работы

Пожалуйста, представьте отчёт о тех мероприятиях, которые перечислены в Вашем плане работы и реализованы во время этого отчетного периода.

Пожалуйста, отметьте уже выполненные мероприятия буквой “D” а запланированные на будущее – буквой “X” (так как это та же самая таблица, который Вы использовали для временной линии своего проектного предложения). Пожалуйста, отметьте те мероприятия, которые были запланированы, но не были реализованы, буквой “N”. Перечислите данные мероприятия ниже и объясните, почему это произошло, и укажите, когда Вы планируете провести их. Данный анализ является хорошим упражнением, позволяющим Вам оценить Ваш прогресс в реализации Вашего проекта и Ваши планы на последующие нескольких месяцев до окончания гранта.

Используйте приведённый ниже формат (из проектного предложения заявки на участие в грантовом конкурсе):

Месяц 0 = декабрь 2008 года, 1 - январь 2009 года, 10 - октябрь 2009 года

| МЕРОПРИЯТИЯ | МЕСЯЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Рабочие встречи организаций-членов и партнеров Объединения HIV. LV по ознакомлению с проектом и его завершению в рамках общего собрания членов Объединения HIV. LV | D | D | D | D | D |  |  | D |  | D |  |  |
| Рабочие встречи персонала и лиц, занятых в данном проекте, разработка программ и подготовка семинаров, оказание консультативной помощи малым НПО и отдельным клиентам | D | D | D | D | D | D |  | D | D |  |  |  |
| Проведение необходимых закупок, заключение договоров с персоналом проекта, лекторами и тренерами | D |  | D |  | D |  | D | D |  |  |  |  |
| Региональный обучающий семинар в Курземе (город Тукумс) |  |  | D |  |  | дополнит. Лиепая D |  |  |  |  |  |  |
| Региональный обучающий семинар в Латгале (город Дагда) |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный обучающий семинар в Видземе (город Бауска) |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |
| Семинар-саммит Балтийского Позитивного Содружества (город Салацгрива, «Ракари») |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |
| Ежегодный тренинг по профилактике и способности управлять синдромом сгорания (город Юрмала, «Варнукрогс») |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |
| Участие в ежемесячных рабочих встречах с премьер-министром страны в рамках Меморандума между НПО и Кабинетом министров Латвии; отчеты гражданскому обществу о содержании встреч и принятых решениях |  | D | D | D | D | D | D |  |  |  | D |  |
| Участие в ежеквартальных заседаниях государственной координационной комиссии по ограничению распространения инфекции ВИЧ; отчеты гражданскому обществу о содержании встреч и принятых решениях | D |  | D вн/ очер | D | D вн/ очер |  | D |  |  | N |  |  |
| Работа в рабочих группах Балтийского Позитивного Содружества |  | D Рига | N | N | D Виль-нюс |  |  |  | D Рака-ри |  |  |  |
| Публикация всех материалов, связанных с проектом, информаций и отчетов на сайте Объединения www.apvienibahiv.lv | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |  |  |
| Публикации информаций по деятельности Балтийского Позитивного Содружества на сайте www.ellpluss.org (создана специальная страница на сайте Объединения) |  |  |  | D | D |  |  |  |  | N созда-на спец. страни-ца |  |  |
| Подготовка и издание визитных карточек Объединения и двуязычного информативного буклета об Объединении HIV. LV | D | D | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и издание флайера Балтийского Позитивного Содружества | D |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первая ежегодная акция Балтийского Позитивного Единства 4 апреля в странах Балтии (подготовка и проведение) |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная акция в день памяти умерших от СПИДа 17 мая в Латвии (подготовка и проведение) |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг хода проекта и оценка правлением Объединения HIV. LV | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |  |  |
| Отчетность по проекту |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | D |  |

Объяснения “N”:

1. Участие в ежеквартальных заседаниях государственной координационной комиссии по ограничению распространения инфекции - очередное заседание в сентябре не состоялось по причине реорганизаций в системе Министерства здоровья. Агенство Общественного здоровья было ликвидированос 01 сентября, вместе с тем был уволен Председатель координационной комиссии. Минздрав сообщил, что Положение о координационной комиссии перерабатывается и комиссия должна возобновить работу в ноябре-декабре 2009 года.

2. Работа в рабочих группах Балтийского Позитивного Содружества - в феврале и марте не проходила из-за совершенно разной ситуации в странах Балтии с пересмотром государственных бюджетов

3. Публикации информаций по деятельности Балтийского Позитивного Содружества на сайте www.ellpluss.org - решением саммита работа сайта приостановлена из-за его сложности и непонятной ситемы управления. Для всех документов Балтийского Позитивного содружества, новостей и контактов создана специальная страница на сайте Объединения http://www.apvienibahiv.lv/index.php?p=7443&lang=951

4. Первая ежегодная акция Балтийского Позитивного Единства 4 апреля  в странах Балтии - не состоялась по финансовым причинам (планировалась фотовыставка  "Мы - люди", не найдено средств на транспортировку)

В. План мониторинга

Пожалуйста, используйте для этого отчёта документ “HIVCF_MONITORING_GranteeTrackingSheet” в формате Microsoft Excel. Представьте итоговый отчёт по своим индикаторам.

Таблица представляется отдельно. Поскольку форма отслеживания индикаторов не дает возможности добавить нходимое колическтво строк, индикаторы, относящиеся к этому проекту размещены в свободных ячейках, а некторые из заранее заданных изменены на необходимые для оценки данного проекта.

Г. Техническая помощь и развитие потенциала

Пожалуйста, опишите все мероприятия по технической помощи (ТП), в которых Вы участвовали. Кроме того, перечислите все мероприятия по ТП, которые были бы Вам полезны в случае получения другого гранта от Фонда по готовности к лечению.

Техническая помощь оказывалась организациям:

- Fenikss SI - организация уличной работы по снижению вреда в городе Тукумс;

- Fenikss SI - обучение лидеров среди молодежи в профилактике ВИЧ в городе Тукумс и Тукумсском районе;

- Пункт помощи по преодолению наркозависимости города Лиепая - организация работы групп поддержки ВИЧ инфицированным;
- Пункт помощи по преодолению наркозависимости города Лиепая - совместный однодневный семинар в рамках Лейпайской недели здоровья 15 мая с темами: специфика работы с наркозависимыми, профилаткика синдрома сгорания, профилактика гепатитов и СТЗ, жизнь с ВИЧ в Латвии, лечение ВИЧ, работа программ снижения вреда, услуги низкопороговых центров.

- "Молодёжь против СПИДа" - организация выставки "Изменчивые лица", посвящённой проблемам дискриминации в Латвии, в том числе, отдельно - дискриминации инфицированных ВИЧ. Выставка открылась 01. октября и продлится до 31. октября.

Трудно спрогнозировать предстоящую деятельность по ТП - проблемы стараемся решать в кратчайшие сроки с момента их идентификации. ТП по работе Балтийского Позитивного Содружества (БПС) со стороны необходима -  в рамках данного проекта был приглашён на саммит БПС эксперт со стороны - Евгений Писемский, как представитель Всероссийской общественной организации «Объединение людей, живущих с ВИЧ»  (ВОО ЛЖВ). Разрабатывается Декларация о сотрудничестве между БПС и ВОО ЛЖВ.

На мероприятия, перечисленные выше - как ТП, - финансирование из гранта не расходовалось.

К развитию потенциала несомненно можно отнести новое тесное партнерство с января 2009 года с крупнейшей организацией пациентов SUSTENTO (The Latvian Umbrella Body For Disability Organisations SUSTENTO), объединяющей 27 различных организаций пациентов с примерно 30 тысячами пациентов.

По результатам мероприятий данного проекта в городе Бауска создана новая неправительственная организация "Баусский Импульс", которая вступила в Объединение и подала своё первое проектное предложение грантовой программе Фонда по готовности к лечению.

В случае получения Объединением нового гранта (подана заявка на 2010 год по приоритету адвокации ЛЖВ с коинфекцией ВИЧ/ТБ), возможно, было бы необходимо специфическое обучение персоналу проекта, а так же необходима информационная поддержка по специфике ВИЧ/ТБ. Из общих необходимых мероприятий по ТП можно назвать следующие:

- Обязательно необходима оперативная поддержка с переводами на английский язык в случае необходимости оперативных обращений к международной общественности;

- Поддержка в организации оперативного сбора подписей в случае необходимости;

-Необходима международная встреча всех грантёров, получивших гранты по данному приоритету, в целях обмена опытом и презентации лучших практик в реализации подобных проектов;

- Необходимы конкретные, чёткие, реалистичные для Латвии рекомендации по вовлечению  представителей ЛЖВ и уязвимых сообществ в проектной деятельности. Те рекомендации, которые до сих пор предоставлялись ВИЧ/СПИД НПО Латвии по этому больному вопросу были общими, пространными и, одновременно, совершенно нереалистичными и неприменимыми;

- Необходимо финансирование для переводов национальных нормативных актов по ВИЧ/СПИДу - подробнее в разделе Е. Проблемы и извлечённые уроки.

Д. Финансовая отчётность

- Пожалуйста, предоставьте Ваш “HIVCF_GranteeBudgetTracking” в формате Microsoft Excel.

Отчёт представляется отдельно.

- ПЕРЕСМОТР БЮДЖЕТА / ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО СТАТЬЯМ БЮДЖЕТА: Получателям грантов разрешается 10% гибкость бюджетных статей, означающая, что они могут перемещать деньги из одной бюджетной статьи в другую, если сумма не превышает 10%. Если изменение бюджетной статьи превышает 10%, Вы должны получить одобрение от своего регионального координатора. Просим обратить внимание на то, что пересмотр бюджета подразумевает перемещение денег по статьям бюджета, а не изменение итоговой строки / конечной суммы.

Для этой секции итогового отчёта, пожалуйста, сообщите о любых изменениях бюджетных статей, превышающих 10%, которые отражены в последнем варианте Вашего бюджете. (Это те изменения, по которым Вы уже получили одобрение от своего регионального координатора). Помните, что это изменение за весь период реализации проекта. Если у Вас нет никаких изменений, превышающих 10%, то именно это Вы и должны сообщить. Используйте представленный ниже шаблон, чтобы подвести итог каких-либо изменений:

Изменения согласованы региональным координатором (по письму № 4/6.1-200 от 30 марта 2009 года)

| Статьи бюджета | Первоначальный бюджет в долларах США | Пересмотренный бюджет в долларах США (фактические выплаты) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| Мультимедийный проектор | 520 | 463,33 | Купили дешевле, воспользовавшись предрождественской скидкой; экономия направлена на издание буклета |
| Буклет Общества об Объединении HIV.LV | 320 | 474,62 | Типографские расходы на полнокрасочную печать оказались дороже планировавшихся; услуги макетировщика оказались дороже планировавшихся |
| Визитные карточки Общества | 150 | 118,45 | Макет сделали самостоятельно, без услуг специалиста; экономия направлена на издание буклета |
| Курземский региональный семинар | 666 | 582,11 | Питание участников оказалось дешевле, затраты на транспорт фактически меньше; экономия направлена на издание буклета и последующие семинары |

Приведённые выше согласованные координатором изменения касаются гранта TFR 08-03267 (первый транш).

По гранту TFR 09-01570 (второй транш) изменния в пределах статей бюджета были менее 10% и не относились к категориям зарплат или административных расходов.

Произведенный собственный вклад организации, согласно оговоренному в проекте:

| Позиции | январь - сентябрь 2009 в латвийских латах | в долларах США, курс банка Латвии на 18.10.2009 0,4700 лата за доллар |
| --- | --- | --- |
| Материальное обеспечение (аренда офиса, оплата услуг связи, канцтовары, почтовые расходы и т.д.) с января по апрель 2009 г., в том числе: |  |  |
| - основные средства (компьютер, принтер, телефон) 4,64 х 9 | 41.76 |  |
| - услуги связи 2,95 х 9 | 26.55 |  |
| - интернет 4,84 х 9 | 43.56 |  |
| - коммунальные услуги 9,23 х 9 | 83.07 |  |
| - канцтовары 1,20 х 9 | 10.08 |  |
| Доплата инфоменеджеру за написание текстов буклета и флайера | 30.00 |  |
| Ежегодный тренинг по профилактике и способности управлять синдромом сгорания (город Юрмала, «Варнукрогс») 24. - 26. июля 2009. года | 706.96 |  |
| Оправданные расходы волонтёров | 116.42 |  |
| Всего | 1058.40 | 2251.91 |

Е. Проблемы и извлечённые уроки

Используйте эту секцию, чтобы подробно обсудить все основные проблемы, возникшие во время реализации проекта, и любые извлечённые уроки (они могут быть либо программными, либо финансовыми). Пожалуйста, особо отметьте те области, в которых Фонд по готовности к лечению может оказать Вам большую поддержку, исходя из требований той работы, которую Вы делаете.

- Зачастую некоторые международные организации начинают предпринимать активные адвокативные действия, не принимая во внимание, что организации на местах ведут свою кропотливую и негромкую работу в тех же направлениях, но другими методами. Такие внешние вмешательства могут только навредить. Международная помощь должна оказываться только по мотивированным просьбам организаций с мест.

- Проблема национальных нормативных актов только на национальных языках  могла бы решаться предоставлением небольшого финансирования для перевода этих нормативных актов на русский или английский языки. Произвести качественные переводы национальных нормативов необходимо для того, чтобы международное сообщество лучше ориентировалось в ситуациях стран, а произвести их качественно на добровольной основе просто невозможно: оплата предполагает и хорошее качество/точность перевода.

- Проблема амбиций некоторых активистов затрудняет сетевую работу. Так, долгое время, Литва была представлена в Балтийском Позитивном Содружестве только одной - "единственно правильной"- литовской организацией. Вовлечение организаций из Литвы удалось (в саммите учавствовало 3 литовских организации), однако, теперь возникла проблема перенятия председательства Содружества Литвой.

- Все страны в равной мере должны быть заинтересованы в эффективной работе своих сетей. Если бы работа страновых фокал-пойнтов Балтийского Позитивного Содружества хоть символически оплачивалась (по одному работнику на страну, как это поставлено в других международных сетях), то ситуация с совместной работой кардинально улучшилась бы.

- Углубление  экономического кризиса в Латвии выявило парадоксальную ситуацию - всё больше становится активистов, готовых работать на добровольной основе внутри страны и на благо (и в рамках) своих неправительственных организаций.

- Несмотря на то, что в 2009 году организации каждого из государств отдают все силы на удержание ситуации у себя в странах и ситуации в государствах стали очень сильно отличаться друг от друга, из-за чего казалось фактически невозможным выработать единые позиции, - общие проблемы для всех 3 стран были выявлены и закреплены в Позиционном письме Балтийского Позитивного Содружества.

Ё. Истории успеха 
Пожалуйста, подробно опишите не более трёх (3) успешных историй за время реализации проекта (новые истории, то есть не представленные в промежуточном отчёте о достигнутых результатах). Не стесняйтесь включать фотографии, газетные вырезки, видео и любые другие материалы, демонстрирующие то, что делается в Вашем проекте и в Вашем регионе.

Основным достижением в ходе исполнения проекта явилось реальное влияние на политику государства в области ВИЧ/СПИДа:
- изменены Правила Кабинета министров 1046 в части организации медобслуживания ВИЧ позитивных осужденных - все расходы, связанные с диагностикой и мониторингом инфекции ВИЧ оплачивает Министерство здоровья на общих основаниях, а не Министерство юстиции. которому деньги на эти цели никогда не выделялись;

- начаты прямые поставки антиретровиральных медикаментов двумя фирмами-производителями без посредников, за счет чего цены на их препараты снижены на 10 процентов;

- происходит оптимизация схем антиретровирусного лечения ВИЧ инфекции - меняются назначенные ранее неоправданно дорогие схемы лечения, устранены возможности лоббирования фирм-производителей отдельными врачами - лечение назначается консилиумом;

- выработаны рекомендации по улучшению доступа к лечению с участием экспертов международных организаций - за счет этого и рационализации схем лечения значительно расширен доступ к лечению;

- реально децентрализована метадоновая программа - теперь метадон доступен в регионах, а не только в Риге;

- принята государственная Программа по ограничению распространения ВИЧ инфекции - принятие Программы затягивалось почти 2 года;

- метадон стал доступен осужденным беременным женщинам, которые получали метадон на свободе и были осуждены на реальные сроки в тюрьме (2 женщины) - этот факт доказывает, что при наличии доброй воли, законодательные барьеры к поступлению метадона в тюрьмы в медицинских целях могут быть преодолены;

- отозваны и перерабатываются рекомендации по рациональной фармакотерапии ВИЧ инфекции в условия ограниченного госудасртвенного бюджета - эти рекомендации явно противоречили всем протоколам ВОЗ (изданы в июле 2009, отозваны в сентябре).

Самыми эффектными мероприятиями можно считать следующие:

- участие в прямом эфире в передаче "Что происходит в Латвии?" по первому каналу национального телевидения.  Передача отвечала на вопрос: "Что происходит с реформами и финансами в здравоохранении?" В передаче принимал участие и министр здоровья Латвии.  При дальнейшем секвестировании государственного бюджета и расходов на здравоохранение, расходы на антиретровирусную терапию не снижались;

- инфоменеджер и общественный адвокат интересов ВИЧ инфицированных учавствовала в весенней сессии Международного валютного фонда в Вашингтоне. Там были распространены пресс-релизы как по ситуации с лечением СПИДа в Латвии, так и ситуацией в общем здравоохранении;

- встреча руководителей организаций пациентов с Президентом Латвии;

- саммит Балтийского Позитивного Содружества, на котором удалось выработать краткий позиционный документ по проблемам, которые являются общими для всех 3 стран;

- выставка "Изменчивые лица", посвящённая проблемам дискриминации в Латвии, в том числе, отдельно - дискриминации инфицированных ВИЧ с 01.  до 31. октября.

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Дата получения итогового отчёта о проделанной работе региональным координатором (хх/хх/хххх – день, месяц, год):

Рекомендуется ли продление без дополнительных расходов для этого проекта: 	ДА ______________ 	НЕТ: ______________

Комментарии:

Дата предоставления итогового отчёта о проделанной работе на рассмотрение Фонду по готовности к лечению: