GRANTU SHĒMAS PROJEKTA XEE/J20 ATSKAITE

GALA ziņojums

1. Granta saņēmēja apraksts:

| Organizācijas nosaukums | Biedrība "Apvienība HIV.LV" |
| --- | --- |
| Pasta adrese | Gaismas ielā, 19 k-8, 201, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123 |
| Projekta kontaktpersona (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) | Aleksandrs Molokovskis, valdes priekšsēdētājs |
| Tel. nr. | 26062077 |
| Fakss | n/a |
| E-pasta adrese | molokovskis@gmail.com |
| Organizācijas vadītāja vārds, uzvārds | Aleksandrs Molokovskis |

2. Projekta apraksts:

| Projekta nosaukums | Zināšanas kā HIV infekcijas ierobežošanas pamats |
| --- | --- |
| Īstenošanas vieta | Latvijas Republikas ieslodzījuma vietas |
| Sākuma datums | 2009. gada 02. marts |
| Beigu datums | 2010. gada 31. janvāris |
| Projekta mērķis un uzdevumi | - Veicināt kvalitatīvu konsultatīvo pakalpojumu HIV/AIDS jautājumos ieviešanu un nostiprināšanu Latvijas peniteniciārajā sistēmā, tādējādi ierobežojot HIV infekcijas izplatību ieslodzījuma vietās un sabiedrībā kopumā. - Veicināt objektīvas informācijas par izsargāšanos no HIV un ilgstošas dzīves ar HIV kvalitātes saglabāšanos pieejamību ieslodzītām personām. - Maksimizēt psihosociālo atbalstu ar HIV inficētiem un tiem, kas domā, ka viņiem varētu būt HIV infekcija ieslodzītajiem. - Paaugstināt cietumu personāla zināšanu līmeni par HIV. - Veicināt izpratni par HIV un iecietības līmeni vispārējā sabiedrībā. - Veicināt biedrības kapacitātes palielināšanos un biedru un darbinieku profesionālo izaugsmi. |

3. Projekta ieviešana

3.1. Aktivitātes, kuras īstenotas, izmantojot UNODC atbalstu

(Aprakstiet aktivitātes, kuras projekta ieviešanas laikā ir īstenotas, un, ja kāda no aktivitātēm ir projekta laikā mainīta, paskaidrojiet kāpēc)Aktivitātes, kuras notika Latvijas ieslodzījuma vietās projekta laikā: LEKCIJAS/NODARBĪBAS IESLODZĪTAJIEM. Cietums; Datumi: 2009. gads, 2010. gada janvāris; Piedalījušosieslodzīto skaits; Piedalīju-šos cietuma personāla skaits; Individuālo konsultāciju skaits ieslodzītajiem. Olaines; 24.04 , 21.08; 64; 5; 1. Jelgavas; 24.04 , 03.07, 23.10, 20.11; 65; 4; 2. Brasas; 14.04 , 28.07 , 03.09, 13.10; 23; 4; -. Šķirotavas; 17.04 , 14.08; 31; 2; 1. Jēkabpils; 27.04 , 30.09, 25.11; 79; 4; -. Valmieras; 17.04 , 14.07 , 21.10, 09.10; 132; 8; 6. Iļģuciema; 20.04 , 07.07, 08.10, 13.11; 78; 5; -. Centrālcietums; 24.07, 14.10, 13.01.10; 45; 5; -. Daugavgrīvas (Grīvas); 17.07, 08.12; 43; 2; 7. Daugavgrīvas (Daugavpils); 08.12 - 2 lekcijas; 50; 1; -. Kopā:; 30 lekcijas; 610; 40; 17. INDIVIDUĀLĀ IESLODZĪTO KONSULTĒŠANA LĪDZĪGS-LĪDZĪGAM. Iļģuciema; 07.07 , 08.09; -; -; 18. Jelgavas; 18.08 , 24.04; -; -; 7. Centrālcietums; 04.07 , 15.09; -; -; 5. Brasas; 22.04 , 26.10; -; -; 7. Valmieras; 14.07 , 21.09; -; -; 11. Kopā:; 10 sesijas; -; -; 48. SEMINĀRI CIETUMU PERSONĀLAM (vai ieslodzītajiem, ja personāls nevēlē- jās aktivitāti). Iļģuciema; 18.09; -; 13; -. Jelgavas; 28.08; 10; 1; -. Brasas; 31.07; 17; 1; -. Valmieras; 09.10; -; 17; -. Jēkabpils; 25.11; -; 17; -. Daugavgrīvas (Grīvas); 08.12; -; 32; -. Kopā:; 6 semināri; 27; 81; -. BRĪVPRĀTĪGĀ IESLODZĪTO KONSULTĒŠANA UN TESTĒŠANA UZ HIV (konsultēti ar HIV testu/konsultēti bez HIV testa). Iļģuciema; 28.04 , 24.08; 22; -; 4. Jelgavas; 13.07 , 27.10; 15; -; 1. Centrālcietums; 14.07 , 12.10; 14; -; -. Brasas; 20.04 , 20.07; 18; -; -. Šķirotavas; 21.04 , 19.10; 27; -; -. Kopā:; 10 sesijas; 96; -; 5. Kopā projekta laikā:; 56 aktivitātes; 733; 121; 70. 1. Semināri par HIV/AIDS cietumu personālam. Brasas un Jelgavas cietumos personāla vietā bija ieslodzītie. Dalībnieki semināru beigās tika anketēti. Ņemot vērā anketu rezultātus nepieciešams vairāk informācijas par hepatītu C un HIV/HCV ārstēšanu, HIV ārstēšanu, kā arī par jaunākiem atklājumiem HIV jomā. Akūts jautājums ir zināšanu trūkums par pašpalīdzību pēc saduršanas ar lietotām šļircēm. Dažiem dalībniekiem ir noturīgie mīti par HIV transmisijas ceļiem. Lektoru izvirzītais semināru mērķis: Informācijas sniegšana par HIV izplatīšanās ceļiem, stigma, diskriminācija, ārstēšanas un aprūpes iespējas. Pēceksozīcijas profilakse, pirmie soļi nelaimes gadījumā. Paaugstināt sapratni un zināšanas par HIV/AIDS jautājumiem. Semināru tēmas un apspriestie jautājumi: Vai ir iespēja HIV testēšanu veikt ieslodzījuma vietā ar projekta palīdzību? Vai skūpstoties var inficēties ar HIV vīrusu? Kādi ir hepatīti? Kādos apstākļos vīruss izzūd? Kāpēc nenotiek kampaņas un reklāmas pa televizoru, lai runātu par inficēšanās riskiem? Ko darīt, ja darbinieks inficējas, kā rīkoties, ja ieslodzītajam bijusi riska uzvedība. Kāpēc cietuma personālam ir liegta informācija par HIV inficētajiem cilvēkiem? Cik geju ir Latvijā? Kā var inficēties ar hepatītu? Kādas iespējas inficēties, ja saduras nejauši ar šļirci? Cik liels ir risks inficēties ar kaķa skrāpējumu, pie manikīra vai skūpstoties? Vai tiešām var inficēties zīdainis no mātes piena, ja māte ir inficēta ar HIV? Kādas pasaulē ir novitātes attiecībā uz HIV? Kā pareizi noformēt aktu, ja nejauši sadurās ar adatu? Ko maina zināšanu iegūšana, ja reālajā praksē visu laiku jātiekas ar HIV inficētajiem? Vai var pie zobārsta inficēties ar HIV? Novērojumi: Personāls atzīst projekta lietderību un nozīmību, ieteikums veikt biežāk HIV inficēto cilvēku atbalstu. Nepieciešams strādāt ar cietuma personālu, lai motivētu pārmaiņām un attieksmes maiņai kā sevī, tā ieslodzītajiem. Būtu nepieciešams ar cietuma personālu strādāt ārpus ieslodzījuma vietas, jo vide ir stagnātiska, darbinieki, jūtams, pārslogoti un savās problēmās iegrimuši. Daļa personāla nav gatavi mainīt savu stereotipisko domāšanu. Labprāt patīk īsa, interaktīva, saprotamā valodā vadīta lekcija/diskusija. Jūtams smagums un nomāktība sakarā ar štatu samazinājumu, algas samazinājumu. Neapmierināta ar to, ka jāsaskaras ar HIV inficētajiem cilvēkiem. 2. Individuālā ieslodzīto konsultēšana "līdzīgs - līdzīgam". Pēc cietuma personāla atzinuma, Iļģuciema cietumā nepieciešami HIV testi un konsultācijas ieslodzītajām, kuras atklāti ar personālu runā par šīm lietām un vēlas konsultācijas "līdzīgs-līdzīgam". Pieprasījums šajā cietumā lielāks par piedāvājumu. Savukārt Brasas cietumā un Rīgas Centrālcietumā, pēc mūsu novērojumiem, šī aktivitāte nav pieprasīta. Valmieras cietumā labi strādā HIV konsultāciju kabinets, tāpēc uz konsultācijām nāk cilvēki ar atkarību problēmām vai ar jautājumiem par viņiem pienākošos HIV infekcijas ārstēšanu, vai arī vienkārši savdabīgi "atpūsties" no cietuma ikdienas. Jelgavas cietuma ieslodzīto vidū valda liela neticība par iespējām kaut ko mainīt. Klienti nākuši ar visdažādākām problēmām - no psiholoģiskām (sakarā ar atrašanos ieslodzījumā) līdz medicīniskām (HIV un C hepatīta ārstēšana) un diskriminācijas diagnozes dēļ. Saskaņā ar ieslodzīto sniegto informāciju, netiek ņemtas imunogrammas visiem HIV inficētajiem, bet tiem, kuriem analīzes tiek ņemtas, to rezultāti netiek izskaidroti, līdz ar ko HIV inficētie nevar zināt savas veselības objektīvo stāvokli. Šis projekts parādīja, ka aktivitāte (individuālā ieslodzīto konsultēšana „līdzīgs-līdzīgam”) ir ļoti noderīga Iļģuciema cietumā, varētu tikt īstenota Jelgavas un Valmieras cietumā. Spriežot pēc citām šī projekta aktivitātēm citos cietumos, ieslodzīto individuālo konsultēšanu „līdzīgs – līdzīgam” varētu mēģināt īstenot Olaines, Šķirotavas un Jēkabpils cietumos. 3. Ieslodzīto brīvprātīgā konsultēšana un testēšana (BKT) uz HIV. Notika tikai cietumos: Brasas, Šķirotavas, Centrālcietumā, Iļģuciema, Jelgavas. BKT plānotie rādītāji tika pārsniegti par 36 testiem ar pirms un pēctesta konsultācijām. BKT veica sertificēta medmāsa ar lielu pieredzi tieši BKT kopā ar konsultantu - psihologu. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas arī konsultācijas bez HIV testa tiem ieslodzītajiem, kam jau ir diagnosticēts HIV. No 96 veiktajiem testiem - 6 pozitīvi. Testēšanas pārskati tika pildīti 2 eksemplāros, viens palika cietumā. Ieslodzītos uz BKT izvēlās cietuma atbildīgas personas, ne visos gadījumos mums ir skaidrs pēc kādiem principiem, bet tā ir cietumu kompetence. Kopā ar pirms un pēctesta konsultācijas paredzētajā apjomā, tika sniegtas konsultācijas šādos jautājumos: vispārējas veselības problēmas; vīrusa hepatīti; izslimota tuberkuloze; attiecības ar citiem ieslodzītajiem; personiskās psiholoģiskās problēmas. Tā kā uz testēšanas pārskata noradīts (ar ieslodzīta piekrišanu!) viņa identifikātors un testēšanas pārskata eksemplārs tiek nodots cietumam, uz cietuma eksemplāra netiek atzīmētas citas problēmas, ar kurām vērsies ieslodzītais, vai iemesli, kāpēc viņš nācis uz testu, tādi kā - aktīva narkotiku lietošana cietumā vai nedrošas seksuālās attiecības. Šādas ziņas ir tikai biedrības rīcībā. Ieslodzītie bija daudz slēgtāki un mazrunīgi, ja testēšanas procesu novēroja cietuma pārstāvis. 4. Izglītojošas lekcijas par HIV/AIDS ieslodzītajiem. Šajā projektā paplašināta dažādu ieslodzīto grupu pieejamība izglītojošiem pasākumiem par HIV/AIDS. Pirmo reizi kopš pastāv NVO realizējami projekti ieslodzīto izglītošanā, cietumi nodrošina lekciju/nodarbību pieejamību arī kameras tipa ieslodzītajiem. Šie cietumi ir: Brasas, Rīgas Centrālcietums, Valmieras, Daugavgrīvas. Šķirotavas cietums organizēja nodarbību ar arestantiem (līdz 6 mēnešiem apcietinājuma). Valmieras cietums organizēja uz lekcijām "īpašas grupas" ieslodzītos , kuri baidās iet lokālajā zonā, labprātāk paliekot kameras režīmā. Iepriekšējos gados šie ieslodzītie bija vispār nesasniedzami dažādām aktivitātēm. Pēc cietumu admonistrācijas lūguma notika 2 nodarbības ar Iļģuciema cietuma nepilngadīgajām un 1 nodarbība ar Rīgas Cenrālcietuma nepilngadīgajiem apcietinātajiem. Lektoru izvirzītie nodarbību mērķi: Sniegt zināšanas un izpratni par HIV infekciju – inficēšanās ceļiem, testēšanas nozīmi, norises gaitu. Sniegt zināšanas un prasmes infekciju profilaksē. Novērtēt auditorijas zināšanas par HIV/AIDS un izzināt vajadzības – piem., profilakse, dzīve ar HIV, ārstēšana u.c. Sniegt kvalitatīvu informāciju, saprotamā valodā ieslodzītajiem. Izskaidrot neskaidros jautājumus par HIV norisi un iespējamajām sekām, ja netiek mainīta ieslodzītā uzvedības modeļi. Izskaidrot iespējamību dzīvot pilnvērtīgu ģimenes dzīvi, ja kādu no partneriem skārusi HIV infekcija. Veicināt diskusiju, lai izzinātu problēmas, kuras ir aktuālas mērķa grupai par HIV/AIDS, šķetinātu problēmu būtību, apspriestu inficēšanās veidus un riskus. Mērķa sasniegšanas novērtējums - uzdodot kontroljautājumus diskusijas gaitā un izskaidrojot līdz šim ieslodzītajiem nesaprotamos jautājumus, diskusijas noslēgumā mērķis tiek sasniegts. Nodarbību tēmas un apspriestie jautājumi: HIV/AIDS bioloģiskie aspekti. Inficēšanās riski . Drošs sekss. HIV stadijas. Testēšana uz HIV, loga periods. Vai var inficēties ar HIV dzerot no vienas glāzes, vai insekti pārnēsā HIV? Kas ir hepatīti, kā var just, ka ir inficējies ar hepatītu, kā izpaužas inficēšanās? Kā izpaužas, ka ir inficējies ar HIV? Veselīga dzīvesveida nozīme dzīves kvalitātes saglabāšanā. Vai ar HIV inficētam kameras biedram ir jāatklāj savs HIV statuss. Vai HIV un C hepatīta diagnozes ir pamats invaliditātes iegūšanai. Vai HIV inficētai sievietei iespējams dzemdēt veselu bērnu. HIV/AIDS ārstēšana. Alternatīvās ārstēšanas metodes. Vai ticība var izārstēt? Atkarību izraisošo vielu sekas cilvēka dzīvē, remisija un recidīvs. Kā pilnvērtīgi dzīvot ar HIV brīvībā? Vai var atcelt KL pantus par apzinātu inficēšanu ar hepatītu C un HIV? Vai valsts piešķir finanses hepatītu un HIV ārstēšanai? Kas ir veselīgs uzturs? Kā var zināt vai aknas ir veselas? Kāpēc abiem HIV inficētiem vecākiem piedzimst veseli bērni? Vai var izārstēt cilvēku no HIV un C hepatīta ar hipertermiju? Tuberkuloze. TB un HIV koinfekcija. Tuberkulozes profilakse. LTBI (latentā TB infekcija). Dzīves un darba problēmu risinājumi pēc atbrīvošanās. Sociālās palīdzības iespējas un atbalsts bijušajiem ieslodzītajiem. Vai narkotikas ietekmē HIV infekcijas norises gaitu? Kā rīkoties, lai nepasliktinātu savu veselības stāvokli cietumā? Vai būtiskas saslimšanas( AIDS)var būt par iemeslu, priekšlaicīgai atbrīvošanai? Vai heroīns ir līdzeklis, kas palīdz organismam uzturēt sevi formā pie smagām saslimšanām( HIV, MR-TB (multirezistenta tuberkuloze)? Klepus higiēna. HIV testēšanas likumdošana un tās ievērošana. Cilvēktiesības. HIV vīrusa būtība; mīti un patiesība par HIV/AIDS. Kas ir kritiskā robeža, lai sāktu ARVT? Cik ilgi var dzīvot ar hepatītu C? C hepatīta izplatīšanās sabiedrībā. HIV inficēto diskriminācija. Priekš kam cietuma veikalā tirgot prezervatīvus? 5. Ieslodzīto konsultēšana sarakstē: No ieslodzītajiem un viņu radiniekiem ir saņemtas un atbildētas 53 vēstules. Sniegtas atbildes ieslodzīto radiniekiem, ieskaitot telefonzvanus un e-vēstules. Ieslodzīto problēmu risināšanā (arī ieslodzīto ārzemnieku) iesaistītas 4 citas nevalstiskās organizācijas (Cilvēktiesību centrs, DIA+LOGS, Saules Sala, Eesti HIV-positiivsete vorgustik) un 2 valsts un pašvaldību iestādes (Latvijas infektoloģijas centrs, Rīgas Dome). Galvenās skārtas tēmas: diskriminācija etniskās piederības un diagnozes dēļ; HIV ārstēšana - tās pieejamība, nozīmēšana/atņemšana, HIV infekcijas monitorings, zāļu blaknes; HIV infekcijas stadijas; dietas nepiešķiršana; invaliditāte HIV un hepatīta C dēļ, invaliditātes noformēšana cietumos; aknu slimības; kopdzīve ar HIV inficēto vienā kamerā; ģimenes dzīve diskordantajos pāros; sociālais nodrošinājums pēc atbrīvošanos un pensijas/pabalsti cietumā; zobu ārstēšanas neiespējamība naudas trūkuma dēļ; vispārēji jautājumi par slimībām. 6. Projekta saturiskā vadība, koordinēšana, administrēšana: projekta vadība un koordinēšana notika pastāvīgi, gan rakstiski, gan telefoniski ar IeVP un projekta personālu. Atskaites par aktivitātēm tika saņemtas laicīgi. 7. Projekta grāmatvedība. Nodrošināta saskaņā ar Likumu par grāmatvedību, iekšējo organizācijas Grāmatvedības nolikumu un papildus UNODC prasībām. Iekārtota divu līmeņu grāmatvedība - biedrības kopēja un katram īstenojamam projektam atsevišķi, tāpēc grāmatvedības dati ir pārskatāmi jebkurā laika brīdī. 8. Apmācības projekta personālam: Notika konsultantu "līdzīgs-līdzīgam" apmācības 01. aprīlī. Notika kopējas biedrības (arī UNODC projektā iesaistīto) apmācības (HIV profilakses pasākumi, darbs ar klientiem, izdegšanas sindroma profilakses pasākumi) vasaras nometnē 24.-26. jūlijā. 9. Informatīvās telpas uzturēšana (biedrības mājas lapa un vēstkopa) Biedrības mājaslapa strādā stabili. Aktualitātes tiek publicētas praktiski ik dienu divās valodās (latviešu un krievu). Mājaslapā tiek ievietoti arī citas noderīgas informācijas un apmācību materiāli. Karstākas un svarīgākas Latvijas ziņas publicējamas arī angliski. Izveidota biedrības AGIHAS atsevišķa nodaļa pacientu izglītojošiem materiāliem (infolapām) latviešu un angļu valodās. Ļoti pieaugusi mājaslapas apmeklētība. Biedrības vēstkopā tiek publicētas operatīvās ziņas (vidēji 24 ziņas mēnesī). Uzlabots mājaslapas dizains, izstrādāta jauna aktualitāšu ievietošanas, komentēšanas un arhīvēšanas programmatūra. 10. Informatīvo materiālu par HIV/AIDS izstrāde un izgatavošana (operatīvi nepieciešami materiāli uz brīža aktuālajām tēmām; infolapas, A4, printētas: 6 infolapas): Izdotas brošūras: - "Iepazīšanās ar kombinēto antiretrovīrusu terapiju. Grāmata inficētajiem ar HIV un ārstniecības personām vieglajā valodā" - "Rekomendācijas pacientiem ar HIV un C hepatītu: testēšana, ārstēšana, atbalsts. Grāmata inficētajiem ar HIV/HCV un ārstniecības personām vieglajā valodā" Izgatavotas informatīvās lapas: - Galvenie jautājumi par cilvēka aknām (ieslodzītajiem un cietumu personālam) latviski - Главные вопросы о печени (ieslodzītajiem un cietumu personālam) krievu valodā - Sekss narkotiku iespaidā (tiek izplatīta ieslodzītajiem ) latviešu valodā - Секс под наркотиками (tiek izplatīta ieslodzītajiem ) krievu valodā - Rīcība pēc saskares ar citas personas asinīm vai organisma šķidrumiem (tiek izplatīta cietuma personālam) latviešu valodā - Saaukstēšanās (ieslodzītajiem, krievu valodā)

| 3.2. Sasniegtie rezultāti |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Norādiet visus projekta ieviešanas rezultātus) Rezultāti (sniegtie pakalpojumi un preces); Rādītājs; Projekta sākumā (dati par 2008.g.); Plānotie rādītāji; Sasniegts projekta laikā. Nodarbības/ semināri/ apmācības; Ieslodzītajiem (nodarbību skaits/stundu skaits/cietumu skaits/dalībnieku skaits); 30/ 60/ 12/ 951; 30/ 60/ 9/ 690; 30/ 70/ 9/ 610 semināru personā-lam vietā 2/ 5 / 2/ 27 kopā: 32/ 75/ 9/ 637. Cietumu personālam (cietumu skaits/stundu skaits/reflektantu skaits); 0; 6/ 18/ no 60 līdz 90; 4/ 12/ 81. Cietumu darbinieku skaits, kas piedalījās nodarbībās ieslodzītajiem; nav datu; nav plānots; 40. Projekta personālam (apmācību darbiniekiem un biedriem skaits / iekšējo supervīziju darbiniekiem skaits/ iesaistīto cilvēku skaits); 2/ 7/ 9; 3/ 4/ 15; 2/ 5/ 8 (ar projekta izvērtē-šanu 11.02.10). |
|  | Konsultācijas; Individuālās psihosociālās "līdzīgs-līdzīgam" ieslodzītajiem (konsultāciju sesiju skaits/ konsultējamo skaits/ cietumu skaits); 0; 10/ 60/ 5; 10/ 48/ 5. Ieslodzīto brīvprātīgā konsultēšana un testēšana (BKT) ar HIV testiem ieslodzītajiem (konsultāciju sesiju skaits/ konsultējamo skaits/ cietumu skaits); 0; 10/ 60/ 5; 10/ 96/ 5. Citas individuālās pēc nodarbībām un BKT bez testa veikšanas; 46; 60; 22. Individuālās vēstulēs ieslodzītajiem (vēstuļu skaits projekta laikā/ārpus projekta laika); 60/ 10; 50/ 20; kopā: 53. Informatīvie izdevumi; Izgatavotas infolapas/izdotas brošūras; 7; 5 / -; 6/ 2. Izplatītas Apvienības HIV.LV infolapas/brošūras (nosaukumu skaits/eksemplāru skaits); 7/ 700; 5/ 750; 6/ 486. Izplatīts SVA un citu NVO izdoto informatīvo materiālu (nosaukumu skaits/eksemplāru skaits); 16/ 400; 10/ 400; 14/ 1127 + sienu plakāti 5/ 55. Ekonomiskā efektivitāte; Projekta labuma ieguvēji (beneficiāru skaits/ pakalpojumu skaits/ izmaksas no UNODC līdzekļiem uz 1 beneficiāru latos); 951/ 3/ 5,22; 900/ 9/ 6,80; 924/ 9/ 4,83 (1. projek-ta posma izdevu-mus ieskaitot). Informatīvās telpas uzturēšana; Mājas lapas uzturēšana un piepildīšana ar informāciju (unikālo apmeklētāju skaits dienā/kopējais apmeklējumu skaits mēnesī); 40/ 2000; 60/ 3500; 79/ 9218. 3.3. Rezultāti, kuri netika sasniegti |  |
|  | (Norādiet, kuri no plānotajiem rezultātiem netika sasniegti un sniedziet skaidrojumu kāpēc) - Nav sasniegts ieslodzīto, kas apmeklēja lekcijas/nodarbības, plānotais skaits (-53) . Iemesli: 1. Iļģuciema cietumā un Centrālcietumā notika 3 nodarbības ar mazskaitliskām nepilngadīgo ieslodzīto grupām, pēc cietumu administrāciju lūguma. 2. Norisinājās 2 projekti vienlaikus (AGIHAS) un arī cietumos notika intensīvs izglītojošs darbs pašu cietumu projektu ietvaros, tamdēļ nodarbības apmeklēja salīdzinoši nelielas grupas. Bet tas jau arī sākotnēji bija paredzēts un plānotie skaitļi samazināti pret 2008. gada projekta rādītājiem. - Nav sasniegts semināru cietuma personālam rādītājs (-2). Iemesls: Jelgavas un Brasas cietumi nevelējās šo aktivitāti. Bet reflektantu skaits 4 notikušajos semināros iekļaujas paredzētajos rezultātos. - Iekšējas apmācības/supervīzijas/darba tikšanas projekta personālam notika mazākā skaita, nekā paredzēts. Iemesls: Laika trūkums lielas nodarbinātības dēļ. Bet finansējums šai aktivitātei netika pieprasīts. - Konsultāciju "līdzīgs-līdzīgam" skaits nav sasniegts plānoto (-12) Iemesls: Pakalpojuma pieprasijums ir zems, acīmredzot ieslodzītie saprot, ka esošajā ekonomiskajā situācijā konsutantiem ir ierobežota palīdzības iespēja. Projekts tika iesniegts, kad krīze valstī vēl nebija iestājusies. - Citu individuālo konsultāciju pēc nodarbībām un BKT bez testa veikšanas skaits nav sasniegts (-38). Iemesls: Rādītājs kompensējās ar BKT konsultāciju skaitu pārsniegumu (+36), jo lielāka daļa ieslodzīto iepriekšējo projektu laikā vēlējās tieši veikt atkārtoto HIV testu un saņemt attiecīgas konsultācijas. - Izdalīto biedrības pašu izdoto informatīvo materiālu skaits iz zemāks par plānoto (-264) Iemesls: Pieprasījums bija mazāks kā paredzēts. Bet finansējums šai aktivitātei netika pieprasīts. Citu organizāciju izdoto materiālu izdalītais skaits ir trīsreiz lielāks par plānoto. |  |

3.4. Projekta ieviešanas laikā identificētie galvenie šķēršļi un pasākumi, kuri īstenoti, to novēršanai

-Dažu cietumu personāls nebija visai atsaucīgs uz apmācībām, kas ir ļoti labi saprotams valsts ekonomiskajā situācijā. Līdz ar to personāla apmācību plāns nav izpildīts. -Plānotais individuāli konsultējamo pēc principa "līdzīgs-līdzīgam" ieslodzīto skaits netika sasniegts - esošajā valsts ekonomiskajā situācijā daudzi jautājumi kļuvuši nerisināmi, jo nav atbilstoša finansējuma, un nevalstisko organizāciju iejaukšanās nedos vajadzīgus rezultātus. To labi apzinās gan ieslodzītie, gan mēs paši. Kopīgi ar IeVP un UNODC pārstāvjiem notika 4 lielas darba tikšanās, kurās apspriesta projekta gaita: projekta ieviešanas sanāksme 20. februārī, apspriede 18. maijā, darba sanāksme 19. augustā un seminārs-konference 08. decembrī. Ja cietumu administrācijas (Brasas un Jelgavas) nepiekrita semināriem personālam, tika īstenotas nodarbības ieslodzīto grupām. Šāda rīcība bija sakaņota ar UNODC un IeVP. Konsultāciju "līdzīgs-līdzīgam" pieprasījumu cietumos nebija iespējams paredzēt iepriekš, tāpēc to bija ieplānots skaitliski maz. Faktiski notika ne visai precīza cietumu izvēle. Projekta gaitā bija secināts, ka turpmāk tās varētu būt īstenotas Iļģuciema, Jelgavas, Valmieras, Olaines, Šķirotavas un Jēkabpils cietumos. Turpretī Brasas un Rīgas Centrālcietumā šī aktivitāte šai projekta laikā izrādījās neefektīva. Jēkabpils cietums ir "pārsātināts" ar dažādām aktivitātēm, ko atzīst arī IeVP. Tāpēc ar UNODC atļauju tajā nenotika 1 paredzēta lekcija ieslodzītajiem, to aizvietojot ar nodarbību ar nepilngadīgajiem apcietinātajiem Centrālcietumā. Ar IeVP jau ir saskaņots, ka Jēkabpils cietumā nenotiks aktivitātes biedrības jaunajā projektā 2010. gadā.

4. Novērtēšana

4.1. Vispārīgā mērķa sasniegšanas pakāpe

(Aprakstiet projekta paredzamo ilgtermiņa ietekmi un norādiet, kādā mērā tā atbilst grantu shēmas projekta pieteikuma formā norādītajam vispārīgajam mērķim) Vispārīgais mērķis: "Veicināt kvalitatīvu konsultatīvo pakalpojumu HIV/AIDS jautājumos ieviešanu un nostiprināšanu Latvijas penitenciārajā sistēmā, tādējādi ierobežojot HIV infekcijas izplatību ieslodzījuma vietās un sabiedrībā kopumā" ir sasniegts pilnībā. Ieslodzījuma vietas iepriekš bija ļoti uzmanīgas pret jaunīnājumiem darbā ar ieslodzītajiem. Ilgtermiņa ietekme ir skaidra - ieslodzījuma vietas intensīvāk sadarbosies ar nevalstiskajām organizācijām HIV profilakses jomā un ieslodzīto konsultēšanā. Cietumu administrācijas kļūst ieinteresētākas, par to liecina kaut vai fakts, ka Centrālcietuma veikala asortimentā ir iekļauti prezervatīvi, vai arī tas, ka visi cietumi ir ieinteresēti saņemt profilaktisko literatūru un plakātus mācību telpu noformējumam. Ieslodzītajiem pieejamo pakalpojumu klāstu mūsu biedrība jau šogad atkal paplašina ar testēšanu uz C hepatītu un, iespējams, uz tuberkulozi (HIV Kolaboratīvā Fonda projekts), kā arī iesniegts pieteikums uz darbu cietumos 2011. gadā (kas veiskmīgi izgāja pirmo kvalifikāciju) ar atbalsta grupu darbību ieslodzījuma vietās.

4.2. Mērķu (uzdevumu) sasniegšanas pakāpe

(Aprakstiet projekta aktivitāšu radīto tiešo un tūlītējo ietekmi un nosakiet, kādā mērā tā atbilst grantu shēmas projekta pieteikuma formā norādītajam mērķim, norādot, vai plānotie rādītāji ir sasniegti) Mērķis: "Veicināt objektīvas informācijas par izsargāšanos no HIV un ilgstošas dzīves ar HIV kvalitātes saglabāšanos pieejamību ieslodzītām personām" sasniegts pilnībā, gan ar lekciijām /nodarbībām, gan ar konsultēšanas sesijām. Ieslodzītie iegūva labas zināšanas, kā sevi izsargāt no inficēšanas un kā izsargāt citus līdzcilvēkus; iemācījās veselības paškontroles paņēmienus, daudziem zudušas bailes no ARV terapijas; uzlabojusies pacientu līdzestība; izkliedēti mīti par prezervatīviem; celies vispārējo zināšanu līmenis par slimībām, imūnoloģiju, veselīgu uzturu; notika zināšanu multiplikācija, ko pierāda vēstules no ieslodzītajiem. Mērķis: "Maksimizēt psihosociālo atbalstu ar HIV inficētajiem un tiem, kas domā, ka viņiem varētu būt HIV infekcija" sasniegts pilnībā attiecībā uz tiem ieslodzītajiem, kas apmeklēja projekta aktivitātes. Daudzie ieslodztie uzzināja vai pārliecinājās par savu HIV statusu un prata pieņemt un turpmāk sadzīvot ar to. Bet cilvēki, kuri saņem ARV preparātus uzzināja kā var minimizēt to blaknes, līdz ar ko paaugstinājās viņu līdzestība ārstēšanai. Bija sniegtas arī nesaistītas ar HIV psihologiskās konsultācijas, kas noteikti uzlaboja psiholoģisko klimatu vairākās ieslodzīto slēgtās grupās. Mērķis: "Paaugstināt cietumu personāla zināšanu līmeni par HIV" sasniegts pilnībā tajos cietumos, kur personāls piekrita cietumu darbiniekiem domātiem semināriem. Šo cietumu personāls kļūva kompetentāks HIV jautājumos un sevis izsargāšanā. Mērķis: "Veicināt izpratni par HIV un iecietības līmeni vispārējā sabiedrībā" netiks pilnībā sasniegts nekad! Šis ir ikdienas sistēmisks darbs, ko biedrība bija veikusi projekta laikā ļoti intensīvi. Sabiedrība tika objektīvi informēta par aktuālajiem HIV un atkarību jautājumiem biedrības mājaslapā, ierosinot rakstus presē, sniedzot intervijas, piedaloties televīzijas pārraidēs, īstenojot (ar UNODC atbalstu) vides sociālo reklāmu Rīgā, kas rudenī turpināsies Latvijas lielajās pilsētās. Spriest par tolerances pieaugumu sabiedrībā nav iespējams, jo nekādi pētījumi šai jomā netika veikti. Mērķis: "Veicināt biedrības kapacitātes palielināšanos un biedru un darbinieku profesionālo izaugsmi" ir sasniegts. Praktiskais darbs ir labāka mācība. Projektā, salīdzinājumā ar 2008. gadu, tika iesaistīti jauni darbinieki, biedrība palašinājās par 1 kolektīvo biedru un dažiem fiziskiem biedriem. Rādušies jauni biedrības atbalstītāji bez biedra juridiskā statusa.

4.3. Projekta stiprās puses

- ekonomiski efektīvs (izmaksas zemākas, nekā zināmos identiskajos projektos) - intensīvs (56 aktivitātes ieslodzījuma vietās 9 mēnešos) - apmierinoši skaitļiskie rezultāti - biedrība nostiprinaja savu labu reputāciju - caurspīdīgums/atklātība (visi projekta galvenie materiāli ir brivi pieejami sabiedrībai) - efektīvā sadarbība ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes resocializācijas dienestu - cietumiem tiek piedāvātas aktivitātes, kas beigu iznākumā uzlabo sabiedrības veselību - efektīvi organizēta projekta grāmatvedība

4.4. Projekta vājās puses

- labi sagatavotu izglītotāju, kam varētu tikt atļauta ieeja cietumos, trūkums; personāls pārklājas ar citu projektu personālu, kā rezultātā cietumus apmeklē vieni un tie paši cilvēki - nepietiekama ar HIV inficēto ieslodzīto aizstāvība - nepietiekama projekta sasaiste ar pašu cietumu īstenojamiem projektiem - nepietiekamas personāla latviešu vai krievu valodu zināšanas, kas traucē sazināšanos ar ieslodzītajiem - citu profilu nevalstisko organizāciju (izņemot cilvēktiesības aizstāvošas!) nevēlēšanās iesaistīties ieslodzīto paralēlo problemu risināšanā (piemēram, hepatīta, diabeta un psoriāzes biedrības) - nespēja nodrošināt humanitāro palīdzību - nespēja nodrošināt ar juridisko literatūru un profesionālām juridiskām konsultācijām - fiksēts noteikto aktivitāšu skaits noteiktajos cietumos

4.5. Projekta laikā gūtā mācība

- neiekļaut projektu pieteikumos konkrētus cietumus ar fiksēto aktivitāšu skaitu katrā, lai saglābāt labilitāti projekta gaitā un īstenot aktivitātes tajos cietumos, kur tās ir vairāk nepieciešamas un pieprasītas - nepieciešams izdalīt darbu ar nepilngadīgajiem ieslodzītajiem un apcietinātajiem kā atsevišķi paredzamo aktivitāti - nepieciešams motivēt projekta personālu uzlabot valodu zināšanas - nepeciešams intensīvāk meklēt un izglītot jaunus aktivistus - ieviest veiksmīgi izmēģināto praksi parakstīt vienošanās par sadarbību projektos ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieku kā normu

4.6. Priekšlikumi

(Sniedziet priekšlikumus, kā nodrošināt un/vai uzlabot šī projekta vai līdzīgu projektu ietekmi nākotnē, kā arī kā novērtēt, vai projekta mērķi ir sasniegti. Norādiet, vai ir plānots paplašināt vai atkārtot šo projektu) - atļaut kā attiecināmos izdevumus, kas tieši nav saistīti ar HIV profilaksi, bet ir nozīmīgi ar HIV inficēto cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai ieslodzījuma vietās (juridiskās literatūras iegādei, juridisko konsultāciju sniegšanai, vitamīnu preparātu, hepatoprotektoru, pretgripas vakcīnu iegādei) - izsludināt atsevišķu grantu līniju uz HIV inficēto ieslodzīto interešu aizstāvības pasākumiem - ar īstenojamo/-to projektu detalizēto izvērtēšanu jānodarbojās profesionāliem pētniekiem; šāda aktivitāte ar pietiekamiem papildus resursiem varētu būt iekļauta projektos, vai to varētu īstenot pats granta dēvējs - regulāri izskatīt projektu gaitu HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sēdēs - ja UNODC turpmāk sludinās šādas grantu programmas, projektu gaitu izskatīt darba apspriedēs ne retāk, kā 3 reizes gadā Šādus projektus biedrība, protams, atkārtos un paplašinās. Darbs cietumos turpinās jaunajā projektā, kas ieviests 01. februārī (īstenosies līdz 31. oktobrim), projekts papildināts ar testēšanu uz citām infekcijām, ne tikai uz HIV. Iespējamam finansētājam ir iesniegts projekts cietumu darba turpināšanai 2010. gada novembrī-decembrī, kā arī jaunam projektam uz 2011. gadu, kas būs papildināts ar atbalsta grupām cietumos.

5. Budžeta atskaite

Projekta ieviešanas laikā radušies izdevumi, kuri attiecināmi uz UNODC piešķirto budžetu

No UNODC saņemto finanšu līdzekļu apmērs:

| Izdevumu kategorija | Plānotais daudzums (LVL) | Izlietotais daudzums (LVL) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekta personāls (projekta vadītājs, informācijas menedžeris, lektori ieslodzītajiem un cietumu personālam, medmāsa, konsultanti "līdzīgs-līdzīgam") | 2905.00 | 2905.00 |  |
| Ārējie konsultanti | 0 | 0 |  |
| Apmācības, semināri u.c. (Lektoru transporta izdevumi nokļūšanai uz cietumiem, lektoru izdevumi viesnīcai pie semināra personālam un lekcijas ieslodzītajiem vienā dienā) | 227.33 | 224.39 | Plānotie Ls 24.00 pozīcijā "3.2 Lektoru izdevumi viesnīcai pie semināra personālam un lekcijas ieslodzītajiem vienā dienā Daugavgrīvas cietumā Daugavpilī" netika izlietoti un novirzīti uz pozīciju "3.1. Lektoru, konsultantu, medmāsas transporta izdevumi nokļūšanai uz cietumiem". |
| Aprīkojums (ne vairāk kā 60% no kopējā projekta budžeta) | 0 | 0 |  |
| Specifiski materiāli darbam ar projekta mērķa grupu (piem., šļirces, prezervatīvi) | 0 | 0 |  |
| Publikācijas | 0 | 0 |  |
| Administratīvās izmaksas (grāmatvedis, pasta izdevumi sarakstei, bankas izdevumi) | 347.45 | 343.81 | Neizlietota summa, kas plānota bankas komisijām |
| Cits (lūdzu, konkretizējiet) Mājaslapas hostings | 30.00 | 30.76 |  |
| KOPĀ | 3509.78 | 3503.96 | Atlikums Ls 5,82 |

6. Pielikumi

6.1. Izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas atbilstoši 5.sadaļā “Budžeta atskaite” norādītajām izdevumu kategorijām.

Finanšu starposma atskaite, pilnīgi nokomplektēta, nodota 2010. gada 15. februārī.

6.2. Ziņojumi par sanāksmēm, apmācību atskaites, fotogrāfijas utml.

Dokumentu klāsts ir ļoti liels un pieejams UNODC pēc pirmā pieprasījuma. Projekta personāla atskaites un sarakstes reģistrs ierakstīti diskā un iesniegti kopā ar šo Gala ziņojumu par projektu. Fotogrāfēšanu biedrība nepraktizē.

7. Paraksts

|  | Vārds, uzvārds |  | Aleksandrs Molokovskis |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paraksts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ieņemamais amats |  | Valdes priekšsēdētājs |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datums |  | 2010. gada 15. februāris |  |  |  |  |  |  |  |