HIV Kolaboratīvā Fonda/TIDES Foundation finansētā projekta "Sadarbība un veselība" izpildes tāme  2010. gadā

| Pozīcijas | Plāns LVL | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembr. | Oktobris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pamatprojekts: | 5038,00 | 653,44 | 540,56 | 635,07 | 511,40 | 751,67 | 510,79 | 490,13 | 455,28 | 489,66 | 5038,00 |
| 1.1. Projekta personāla atlīdzību fonds: | 4078,77 | 295,70 | 484,35 | 616,91 | 494,54 | 586,32 | 479,26 | 387,48 | 423,15 | 356,87 | 4124,58 + 45,81 |
| Projekta vadītājs | 917,92 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 917,91 - 0,01 |
| Projekta grāmatvedis | 688,19 | 76,47 | 76,47 | 76,47 | 76,47 | 76,47 | 76,47 | 76,47 | 76,47 | 76,47 | 688,23 + 0,04 |
| Cietumu darba koordinētājs | 137,54 | 15,28 | 15,28 | 15,28 | 15,28 | 15,28 | 15,28 | 15,28 | 15,28 | 15,28 | 137,52 - 0,02 |
| Lektors ieslodzītajiem | 1019,69 | 101,96 | 152,94 | 152,94 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 1019,60 - 0,09 |
| Atbalsta grupas fasilitators (brīvajiem pacientiem) | 305,81 | - | - | 40,78 | 61,17 | 61,17 | - | - | 81,56 | 61,17 | 305,85 + 0,04 |
| Medmāsa (ieslodzīto testēšana) | 560,73 | - | 76,47 | 127,45 | 76,47 | 127,45 | 101,96 | 50,98 | 25,49 | - | 586,27 + 25,54 |
| Līdzīgais konsultants (medmāsas palīgs) | 448,89 | - | 61,20 | 102,00 | 61,20 | 102,00 | 81,60 | 40,80 | 20,40 | - | 469,20 + 20,31 |
| 1.2. Administratīvie izdevumi projekta apkalpošanai: | 92,20 | 26,87 | 14,88 | 3,63 | 7,86 | 4,12 | 6,77 | 12,65 | 8,88 | 6,58 | 92,24 + 0,04 |
| Kanceleja | 9,07 | 9,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,08 + 0,01 |
| Telefons | 31,24 | - | 12,95 | - | 3,73 | 1,99 | 2,74 | 5,99 | 4,70 | - | 32,10 + 0,86 |
| Pasta pakalpojumi | 15,11 | 15,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,11 |
| Bankas komisijas | 36,78 | 2,68 | 1,93 | 3,63 | 4,13 | 2,13 | 4,03 | 6,66 | 4,18 | 6,58 | 35,95 - 0,83 |
| 1.3. Atbalsta grupas darbības nodrošinājums: | 249,38 | (135,38 avanss) | - | - | - | 143,07 | (106,31 avanss) | - | - | 106,31 | 249,38 |
| Tējas galds nodarbību laikā | 60,96 | - | - | - | - | 32,21 | - | - | - | 28,16 | 60,37 - 0,59 |
| Izdales materiāli | 20,15 | - | - |  | - | 20,72 | - | - | - | - | 20,72 + 0,57 |
| Transporta kompensācijas grupas dalībniekiem un fasilitatoram | 168,27 | - | - | - | - | 90,14 | - | - | - | 78,15 | 168,29 + 0,02 |
| 1.4. Citi izdevumi: | 617,65 | 330,87 | 41,33 | 14,53 | 9,00 | 18,16 | 24,76 | 90,00 | 23,25 | 19,90 | 571,80 - 45,85 |
| Transporta izdevumi projekta personālam pie cietumu apmeklējumiem | 236,28 | 4,00 | 41,33 | 14,53 | 9,00 | 18,16 | 24,76 | 36,00 | 22,75 | 19,90 | 190,43 - 45,85 |
| Diagnostikas un citas medicīnas preces | 326,87 | 326,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 326,87 |
| Rezerves fonds | 54,50 | - | - | - | - | - | - | 54,00 | 0,50 | - | 54,50 |
| 2. Papildus projekts: | 403,54 | - | - | 243,54 | 73,83 | - | - | 86,17 | - | - | 403,54 |
| Pētnieku atlīdzību fonds | 243,54 | - | - | 243,54 | - | - | - | - | - | - | 243,54 |
| TB analīžu apmaksa | 160,00 | - | - | - | 73,83 | - | - | 86,17 | - | - | 160,00 |
| Kopā TIDES finansējums: | 5441,54 | 653,44 | 540,56 | 878,61 | 585,23 | 751,67 | 510,79 | 576,30 | 455,28 | 489,66 | 5441,54 |
| 3. Līdzfinansējums: | 1078,13 | 231,18 | 33,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 12,00 | 0,00 | 11,80 | 297,56 |
| Kancelejas preces (papīrs, pildspalvas, kartridži, marķieri, pastmarkas, mapes, zīmogs) | - | 31,55 | 6,45 | - | - | - | - | - | - | 2,93 | 40,93 |
| Dokumentu kopēšana (dokumenti, veidlapas, skenēšana) | - | 22,50 | 0,92 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 23,57 |
| Telefons | - | 12,95 | 4,95 | - | - | - | - | - | - | - | 17,90 |
| Internets | - | - | 10,89 | - | - | - | 8,72 | - | - | 8,72 | 28,33 |
| Pusdienas lektoriem (Biedrības HIV.LV konts, pašu līdzekļi) | - | - | 10,65 | - | - | - | - | 12,00 | - | - | 22,65 |
| Papildus diagnostikas preces | - | 164,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 164,18 |
| Kopā projekts: | 6519,67 | 884,62 | 574,42 | 878,61 | 585,23 | 751,67 | 519,51 | 588,30 | 455,28 | 501,46 | 5739,10 |

Biedrības Apvienība HIV.LV valdes priekšsēdētājs                                                                                                                     A. Molokovskis

2010. gada 01. oktobris