APVIENĪBA HIV.LV

Biedrības reģistrācijas numurs 40008102142

Konta Nr. LV55HABA0551013367373 , Swedbank AS, S.W.I.F.T. HABALV22

Juridiskā adrese: Nākotnes ielā, 6 -14, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123

Pasta adrese:  Gaismas ielā, 19, k-8 – 201, Ķekava,  Ķekavas novads, LV-2123

Tel. mob. (+371) 26062077 e-pasts: apvieniba@apvienibahiv.lv

www.apvienibahiv.lv

Nr. 4/6.1-293

05 сентября 2010 г.

Координатору грантовой программы

Фонда по готовности к лечению

Г. Вергусу

Грантовому менеджеру

В. Осину

Отчёт по проекту "Альтернативный

отчёт UNGASS", TFR10-01802

На заседании Координационной Комиссии по ограничению инфекции ВИЧ, туберкулеза и сексуально-трансмиссивных заболеваний 16 декабря 2009 года была заслушана информация Отдела координации реализации Программы по ограничению распространения инфекции ВИЧ при Латвийском Центре инфектологии о предстоящем Национальном докладе UNGASS в срок до 31 марта 2010 года. Координационная Комиссия была проинформирована об объёме работы, о структуре доклада, а так же была подчёркнута "особая роль неправительственных организаций, которым необходимо выработать единое мнение по одному из разделов доклада." Имелся в виду только "Национальный комбинированный индекс политики."

Поскольку к составлению и оценке других разделов Национального доклада латвийские ВИЧ/СПИД НПО не приглашались, а могли лишь следить за ходом написания доклада чиновниками, было принято решение подготовить Альтернативный отчёт  UNGASS от имени гражданского общества.

В Альтернативном отчёте Общество "Объединение HIV.LV" выразило свою точку зрения по проблемам, которые отметило государство в Национальном докладе:

- ограниченное и неадекватное финансирование для реализации Программы по ограничению распространения инфекции ВИЧ на 2009 - 2013 годы;

- недостаточное вовлечение НПО в осуществление особо важных сервисов для уязвимых групп;

- слабости системы охраны здоровья в тюрьмах;

- необходимость расширения обеспечения антиретровирусной терапией и поддержки для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом;

- интеграция сервисов, предоставляемых государством, с сервисами НПО.

Помимо этого в ходе составления Альтернативного отчёта были идентифицированы и описаны 10 проблем, о которых не упоминалось в Национальном докладе, в сферах профилактики, тестирования и лечения ВИЧ.

В Альтернативном отчёте рассказано о мерах, которые предпринимались гражданским обществом, международными структурами и общественными организациями в период с 2008 по 2010 год для улучшения ситуации с лечением ВИЧ/СПИДа в Латвии.

При составлении отчёта проведён анализ законодательной базы, регулирующей сферу ВИЧ/СПИДа и констатированы положительные изменения в политике с 2005 года в области прав человека ВИЧ-инфицированных (материал не вошёл в Альтернативный отчёт, но был представлен на ХV саммите Балтийского Позитивного Содружества в августе 2010 года в Клайпеде). Так же анализ показал, что Правила Кабинета министров № 628 "О порядке организации лечения инфицированных ВИЧ и больных СПИДом, а так же мерах по ограничению распространения ВИЧ и инфекции и СПИДа", фактически более не решают никаких конкретных задач и являются формальностью.

Альтернативный отчёт содержит 9 конкретных предложений, как план действий государственных структур на ближайшее время. Так же Альтернитивный отчёт напоминает о 5 конкретных предложениях Балтийского Позитивного Содружества своим государствам, оформленных на XIV саммите 2009 года, как до сих пор актуальных.

На основании отчёта, Общество "Объединение HIV.LV" выступило с законодательной инициативой о дополнении Закона "Об эпидемиологической безопасности", которая серьёзно воспринята Министерством здоровья и передана на согласование заинтересованным государственным учреждениям.

Альтернативный отчёт вместе с отчётом "Мимо цели" переведены на латышский язык и изданы отдельной брошюрой для распространения среди людей, принимающих решения, а так же опубликован на сайте организации.

Финансовый отчёт

Расходование средств гранта ФГЛ:

| № п/п | Ф.И.О. | Ответственность и произведённая работа | Заплани-рованные раходы в долларах США | Факти-ческие раходы в долла-рах США | Расходы в мест-ной ва-люте (1 USD = 0,5417 LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александрс Молоковскис | Координатор проекта; составитель отчёта - скоординирован сбор и обработка информации, написан отчёт | 175,00 | 175,00 | 94,80 |
| 2 | Агита Сея | Составитель отчета - собрана информация и написан отчёт | 175,00 | 175,00 | 94,80 |
| 3 | Tатьяна Ефимова | Юрист - собран материал по нормативным актам Латвийской республики, регламентирующим сферу ВИЧ/СПИДа, произведён анализ информации | 50,00 | 50,00 | 27,08 |
| 4 | Дайна Сокура | Переводчик - текст отчёта переведён на латышский язык для опубликования | 100,00 | 100,00 | 54,17 |
| 5 | Всего из средств гранта ФГЛ |  | 500,00 | 500,00 | 270,85 |

Софинансирование их других источников:

| № п/п | Произведённая работа | Факти-ческие раходы в долла-рах США (1 USD = 0,5417 LVL) | Расходы в мест-ной ва-люте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание брошюры с текстом альтернативного отчёта на латышском языке (макетирование и типографские расходы) | 202,51 | 109,70 |
| 2. | Банковские расходы | 3,75 | 2,03 |
| 3. | Всего софинансирование | 206,26 | 111,73 |
| 4. | Общая стоимость проекта с финансированием из всех источников | 706,26 | 382,58 |

Председатель правления                                                                              A.  Mолоковскис

Molokovskis, +371 26062077

molokovskis@gmail.com