Международная коалиция по готовности к лечению и

Фонд по готовности к лечению ВИЧ\СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии

Проектное предложение

2009-2010

Данное проектное предложение состоит из трех (3) основных секций:

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

- ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

- БЮДЖЕТ

- Мы рекомендуем вам писать вашу заявку прямо в этом документе и следуя предложенной форме.

- Заявки подаются в формате MS Word (.doc), используется шрифт Arial 10-12

Для Вашего удобства мы предоставили Руководство по подаче заявок на участие в Грантовой программе Фонда по готовности к лечению, которое содержит дополнительную информацию, которая может быть полезной при заполнении данной заявки (см. в приложении).

СЕКЦИЯ A – Информация об организации

Пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

| I. НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| а) ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | Biedrība Apvienība HIV.LV (Общество Объединение HIV.LV) |
| б) АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ (актуальный для почтовой переписки) | Страна: Latvija (Латвия) Область / район: Ķekavas novads Улица: Gaismas, 19, k-8, 201 Почтовый индекс: LV-2123 Город: Ķekava Номер телефона: +371 26062077 Номер факса: n/a Адрес электронной почты: apvieniba@apvienibahiv.lv |
| в) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | Сотрудничество и здоровье |
| г) КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА (2) | КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 1 Имя: (господин) Александрс Молоковскис Адрес: molokovskis@gmail.com Номер телефона: 371 26062077 Номер факса: n/a КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 2 Имя: (госпожа) Агита Сея Адрес: agita.seja@inbox.lv Номер телефона: + 371 28632639 Номер факса: n/a |
| II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ |  |
| а) ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ | - Зарегистрированная организация ДА - Если ДА, пожалуйста, укажите год регистрации: 2006 - Если НЕТ, либо организация имеет продолжительную историю как незарегистрированная группа, пожалуйста, укажите дату начала деятельности: - География работы организации (национальный, областной / районный, местный уровень и т.д.): национальный - республиканский Информация о персонале: Постоянного персонала нет, кроме членов правления, работающих на безвоздмездной основе. Персонал набирается из членов и сторонников Общества на каждый отдельный проект. - Число сотрудников: Правление - 5 человек - Возрастной диапазон сотрудников 23 - 54 - Число мужчин 2 - Число женщин 3 - Примерное соотношение ВИЧ положительных сотрудников, выраженное в процентах 40 - Число волонтёров (если есть) Всего в Обществе с разным юридическим статусом - 41 человек: 20 членов, 21 сторонник), из них 6 мужчин и 35 женщин, возраст от 23 до 54 лет, ВИЧ+ 15% Где проводится большинство мероприятий? - города во всех регионах Латвии - тюрьмы |
| б) КРАТКИЙ ОБЗОР: Пожалуйста, напишите один-два параграфа, описывающих прошлую и текущую работу, включая мероприятия, относящиеся к данному гранту. Миссия и цели организации. Перечислите основные проекты, реализованные ранее и их источники финансирования. Обновлённая 26 августа информация об Объединении на русском языке доступна на ссылке http://www.apvienibahiv.lv/index.php?langs=951 Объединение с момента создания налаживает конструктивное сотрудничество с государственными учреждениями по различным вопросам, касающимся жизни ЛЖВС, принимает участие в организации памятных дней, организует кампании в прессе, проводит семинары и лекции, выступает с законодательными инициативами занимается адвокационной деятельностью, проводит совместную скоординированную деятельность организаций, оперативно распространяет новейшую информацию по лечению и т.д. До 2008 года организация стремилась занять свою нишу в общественном секторе страны, что полностью удалось за полтора года. Представитель Объединения включён в состав Государственной Комиссии по ограничению распространения инфекции ВИЧ, туберкулёза и сексуально-трансмиссивных заболеваний при Министерстве здоровья Латвии. В 2008 году уже реализовывались пять важных проектов, в их числе финансируемый Управлением ООН по наркотикам и преступности проект по работе в местах лишения свободы по профилактике ВИЧ-инфекции в тюрьмах и поддержке инфицированных ВИЧ осужденных; проект, в рамках которого работали группы поддержки и обучающие программы по вопросам ВИЧ и зависимостей; проект развития домашней страницы Объединения; проект, направленный на профилактику синдрома сгорания у работников сферы снижения вреда. В 2009 году реализуются пять проектов: продолжается работа в местах лишения свободы в рамках проекта Управления ООН по наркотикам и преступности "Знание, как основа ограничения ВИЧ инфекции", который так же предусматривает иновативные для Латвии мероприятия; издана брошюра для пациентов по комбинированной антиретровирусной терапии на латышском языке в рамках программы образования пациентов Европейской группы по лечению СПИДа; продолжается осуществление двух проектов, финансируемых Фондом по готовности к лечению / Коалицией по готовности к лечению в регионе Восточной Европы и Средней Азии - проект по развитию сайта Объединения (завершён; развитие сайта продолжается при поддержке GlaxoSmithKline Latvia) и проект по развитию потенциала Объединения и Балтийского Позитивного Содружества; проведён трёхдневный тренинг по профилактике синдрома профессионального выгорания и способности управлять им для работников неправительственных организаций и программ профилактики ВИЧ. В принятом краткосрочном стратегическом плане работы Объединения на период с 01 июля 2008 года по 31 декабря 2009 года миссия организации сформулирована так: «Формировать и развивать такое отношение государства и общества к инфицированным ВИЧ людям, которое способствует интеграции этих людей в общество». Основные уставные цели: способствовать улучшению качества жизни людей, живущим с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС) в Латвии, активно учавствуя в формировании государственной политики в области ВИЧ/СПИДа и сотрудничая с государственными структурами и самоуправлениями; противодействие дискриминации ЛЖВС в Латвии; сотрудничество с международными сетями и организациями; адвокация ЛЖВС; осуществление обучающих мероприятий и программ в области ВИЧ/СПИДа. Вся проектная документация публикуется на сайте Объединения на ссылке http://www.apvienibahiv.lv/index.php?p=3350&lang=886 Завершённые проекты: 2007/2008 год, "Будь хорошо информирован!" - просветительский проект по вопросам ВИЧ/СПИДа для осужденных в тюрьмах; финансист - УПНП в Балтийских странах 2008 год, "Мы знаем как и хотим, чтобы знали другие" - просветительсткий проект для неправительственных организаций по вопросам ВИЧ/СПИДа и две группы поддержки для лиц, подверженных повышенному риску инфицирования ВИЧ; финансист - государственный бюджет Латвийской Республики 2008 год, трехдневный тренинг "Синдром профессионального выгорания и способность им управлять" для работников программ профилактики ВИЧ и снижения вреда; финансист - GlaxoSmithKline 2008/2009 год, "Поддержка сайта Объединения" - становление и развитие сайта, как единственного в Латвии комплексного полиязычного информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу; финансист - ФГЛ в рамках техпомощи 2009 год, издание на латышском языке брошюры "Знакомство с комбинированной антиретровирусной терапией"; финансист - EATG Осуществляемые проекты: 2008/2009 год, "Развитие потенциала Латвийского Объединения и Балтийского Позитивного Содружества" - развитие организации, обучение для неправительственных организаций по вопросам работы в сфере ВИЧ/СПИДА, саммит Балтийского Позитивного Содружества; финансист - ФГЛ, проект завершается в сентябре 2009 год, трехдневный тренинг "Синдром профессионального выгорания и способность им управлять" для работников программ профилактики ВИЧ и снижения вреда, а также поддержка сайта Объединения, как единственного в Латвии комплексного полиязычного информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу; финансист - GlaxoSmithKline 2009/2010 год, "Знание как основа ограничения распространения ВИЧ инфекции" - просветительский и консультативный проект по вопросам ВИЧ/СПИДа для осуждённых в тюрьмах (лекции, равное консультирование, экспресс-тестирование на ВИЧ) и для персонала тюрем; финансист - УПНП в Балтийских странах |  |
| в) РУКОВОДСТВО И ПЕРСОНАЛ (только относящийся к проекту ) Сотрудник (имя и фамилия) / Должность / Стаж работы в организации / Роль в проекте - Александрс Молоковскис, председатель правления, 3,5 года - руководитель проекта, лектор, равный консультант, консультант по переписке - Татьяна Ефимова, бухгалтер, 3,5 года - бухгалтер проекта - Агита Сея, член правления, социальный работник со спецификой в снижении вреда, 3,5 года - координатор по тюремной работе, лектор, равный консультант - Эвита Бирауа, сертифицированная медсестра со спецификой ТБ, 2 года - медсестра, лектор, равный консультант, фасилитатор группы поддержки - Лидия Ефимова, сертифифицированная медсестра со спецификой ВИЧ, 3 года - медсестра - Инга Булмистре, сертифицированная медсестра со спецификой ВИЧ, 1 год - медсестра, равный консультант - Александра Рыбалка, психолог, 2 года - равный консультант - Рудите Дановска, социальный работник со спецификой в снижении вреда, 3,5 года - лектор |  |
| д) ФИНАНСОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ: - Проходите ли вы ежегодный аудит? При обороте меньше 100 тысяч латов в год внешний аудит неправительственным организациям Латвии не требуется. Стандартно - проходит ежегодная ревизия перед утверждением годового балланса. Ревидента ежегодно выбирает общее собрание организации. Члены правления не имеют права быть выбранными ревидентом. Вопросы финансового аудита проектов каждым конкретным грантодателем оговариваются в договорах с грантодателем. - Кто имеет право подписи финансовых документов? Любой член правления с одинаковой мерой ответственности. Однако в банке зарегистрированы подписи только председателя правления (Александрс Молоковскис) и члена правления (Агита Сея), соответственно, только эти два лица имеют доступ к банковскому счёту и право на исполнение платёжных поручений. Все расчёты производятся только безналично через интернет-банк. Никакие финансовые документы банку не предоставляются. Ответственность за использование финансовых ресурсов несёт правление общества, коллективно. Финансовая отчётность, как по отдельным проектам, так и годовая в полном объёме публикуется на сайте Объединения (годовая на ссылке http://www.apvienibahiv.lv/index.php?p=4079&lang=886). - Пожалуйста, предоставьте имя и адрес электронной почты бухгалтера. Бухгалтер проектов (производит бухгалтерский учёт в соответствии с Законом о бухгалтерии, обрабатывает первичные документы, подготавливает платёжные поручения, списки на выплаты по оплате труда и перечисление налогов, отчётные документы Службе госдоходов, всю годовую отчёность Регистру предприятий и Службе госдоходов) Татьяна Ефимова, fakss66002088@inbox.lv |  |

СЕКЦИЯ Б – Техническое Предложение

- ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Опишите проблему, стоящую перед вами и вашим сообществом на разрешение которой направлен данный проект (1-2 параграфа).

Экономический кризис в Латвии сильнее всего поразил сферы общего здравоохранения и здравоохранения в пенитенциарной системе. Государственная Программа ограничения распространения инфекции ВИЧ на 2009-2013 годы принята с нулевыми показателями в финансовой части Программы с 2010 по 2013 годы. Т.е. финансирование Программы в эти годы будет осуществляться исключительно по остаточному принципу. С 2006 года в Латвии разрабатывалась единая Государственная Программа по ограничению распространения инфекции ВИЧ и туберкулёза на 2008-2012 годы, однако она была признана слишком дорогой для государства, в результате чего Программа по ВИЧ была выделена отдельно, а Программа по ТБ не разработана и не принята вовсе.

В местах лишения свободы Латвии с начала 2008 года прекращены профилактические флюророграммы для своевременного выявления туберкулёза среди осужденных. Туберкулёз выявляется только в случае явных клинических проявлений. С 2009 года прекращено тестирование на ВИЧ вновь поступающих в МЛС.  Мониторинг ВИЧ инфекции у инфицированных ВИЧ (имунограммы и прочие полагающиеся анализы) проводится строго индивидуально, по решению особого консилиума инфекционистов и тюремных врачей, только в случаях, если ВИЧ инфекция проявляет себя клинически, а в отдалённых от Риги тюрьмах (140-240 км) из-за полного отсутствия средств на своевременную доставку анализов в референц-лабораторию, мониторинг не проводится уже с конца 2007 года.

Суммарное число ставок медицинских работников в тюремной больнице составляет 1,5 ставки, а в тюрьмах 0,75 ставки. Это означает, что на практике осужденные более не получают не только полноценной медикаментозной помощи (общее положение характеризуется как "Парацетамол от всех болезней", но даже консультативной. А тем более недоступно своевременное выявление опасных для жизни заболеваний.

Тем не менее, лечение ВИЧ инфекции при медицинских показаниях, согласно новому стандарту лечения в условиях ограниченных ресурсов (при наличии болезней категории С, или количестве СД-4 ниже 200, или временное - не более 6 месяцев,- лечение при остром ретровирусном синдроме, а так же профилактика вертикальной трансмиссии) проводится всем, при условии, если человек был взят на учёт, как ВИЧ инфицированный до поступления в МЛС. Эти показания к началу лечения противоречат рекомендациям ВОЗ для региона Европы. По оценкам самих тюрем, примерно 1,5 тысячи заключённых/арестованных на срок свыше 30 дней и осужденных не знают своего ВИЧ статуса. Так же всем лечится туберкулёз, когда его удаётся выявить.

Официальная статистика 2008 года такова:

Новые случаи заболевания туберкулёзом непосредственно в МЛС - 35 человек;

Проходили лечение ТБ в МЛС - 103 человека;

ТБ диагностирован сразу по освобождению из МЛС - 96 человек;

Новых случаев ко-инфекции ВИЧ/ТБ - 59 человек;

Случаев мультирезистентного туберкулёза - 118 человек.

Статистика 2009 года на 1 июня:

Случаев мультирезистентного туберкулёза 227, из них лечатся 201 человек, 26 уклоняются от лечения;

Лечение ВИЧ/ТБ проходят 72 человека.

Средние показатели лечения в группе ВИЧ/ТБ за время накопления статистики с 2004 года:

Вылечивают ТБ - 63%,

Бросают лечение самовольно - 16%,

Мультирезистентный ТБ - 9%,

Смертность - 11%,

Выезжают из страны - 1%.

АРВ совместно с ТБ терапией получали 67% больных ВИЧ/ТБ.

Таким образом проблема коинфекции ВИЧ/ТБ для Латвии является очень актуальной, если принять во внимание, что на 2,3 миллиона человек общего населения приходится 4,5 тысячи официальных случаев ВИЧ инфекции, 7,8 тысячи заключённых (из них 704 инфицированы ВИЧ), показатель заболеваемости ТБ в общем населении в 2008 году - 40,8 случаев на 100000.

- ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: В 2-3 предложениях опишите целевую группу проекта. Почему именно эта группа?

Целевых групп проекта несколько:

- заключённые и осужденные в местах лишения свободы (охват лекционно-интерактивными занятиями 400 человек, индивидуальным послелекционным консультированием 30 человек, консультированием в письмах 25 человек, добровольным консультированием на ВИЧ и ТБ 200 человек)

- вольные больные ТБ и ВИЧ/ТБ (прошедших все занятия группы поддержки 10 человек, включая эпизодических посещающих группу поддержки - 17 человек)

- ключевые лица, принимающие/подготавлявающие решения в государстве по вопросам здравохранения, включая работников Управления местами лишения свободы, - 12 человек

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: Пожалуйста, напишите один-два параграфа, описывающие, как вы собираетесь решать заявленную проблему. Представьте свое логическое обоснование и общий подход относительно Вашей текущей работы. Почему вы считаете, что именно вы успешно реализуете этот проект?

Для решения проблемы предоставляется детальный план деятельности в областях тестирования на ВИЧ и ТБ, поддержке больных ТБ и ВИЧ/ТБ, формировании государственной политики в области здравоохранения по заявленной проблеме. Ниже предоставлен детальный план мероприятий под каждую из трёх задач проекта. Обучение, консультирование, тестирование, адвокация - краеугольные камни хотя бы частичного решения завленной проблемы. Главное условие успеха проекта - наличие конструктивных отношений с людьми, принимающими решения.

Наше Объединение - единственная НПО, которая проводит экспресс-тестирование на ВИЧ в тюрьмах в рамках проекта УПНП в 2009 году. До этого НПО тестирование на ВИЧ в тюрьмах не проводили. Число реактивных результатов тестирования - 8,6% от произведённых тестов. Так же наша организация оказывает равное консультирование осужденных, чего не делают другие организации. Организаия имеет успешный опыт в организации работы групп поддержки. Организация проводит просветительскую работу в тюрьмах по ВИЧ/СПИДу и сопряжённым темам, включая ТБ, в течение двух лет.

Объединение имеет значительный опыт в сотрудничестве с государственными структурами, в том числе в законодательной и регламентирующей здравоохранение сфере. В распоряжении организации достаточное количество профессионалов в сфере работы по ВИЧ/СПИДу и хорошая репутация в обществе.

- ЦЕЛЬ: Сформулируйте общую цель проекта в 1-2 предложениях.

Улучшение эпидемиологической ситуации с ВИЧ и ТБ в местах лишения свободы, в условиях экономического кризиса, в сотрудничестве с государственными структурами и учреждениями. Оказание поддержки в улучшении качества жизни инфицированным ВИЧ и больным ТБ путём обучения, консультирования, адвокации и влияния на государственную политику в сфере здравоохранения.

- ЗАДАЧИ: Перечислите не более трёх (3) конкретных задач, решение которых приведёт к достижению поставленной Вами цели.

Задача 1 (на оуществление запрашивается финансирование): Организовать просветительскую работу по вопросам туберкулёза и коинфекции ТБ/ВИЧ в местах лишения свободы (20 занятий охватом 400 заключённых и осужденных) и работу группы поддержки свободным больным коинфекцией ТБ/ВИЧ (группа 10 человек, 15 встреч)

Задача 2 (на оуществление запрашивается финансирование): Организовать добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ и туберкулёз (200 заключённых и осужденных) в местах лишения свободы

Задача 3 (финансирование не запрашивается): Организовать эффективное давление на людей, принимающих решения в государстве в условиях экономического кризиса, адвокационными инструментами защиты интересов инфицированных ВИЧ и коинфекцией ТБ/ВИЧ (круглый стол, повестка дня государственных комиссий, письма, выступления в прессе)

- ПЛАН РАБОТЫ И ПЛАН МОНИТОРИНГА: Пожалуйста, предоставьте детальный план работы и укажите индикаторы мониторинга и оценки, которые Вы планируете использовать в своей работе и отчетности.

Фонд по готовности к лечению просит всех получателей грантов провести мониторинг по семи основным количественным индикаторам:

- Число людей, направленных в медицинские учреждения

- Число людей, получивших консультационную помощь

- Число людей, посещающих семинары и тренинги по повышению грамотности в вопросах здоровья

- Число распределённых материалов по вопросам ВИЧ/СПИДа

- Число проведённых мероприятий в области адвокации

- Число изменений в политике / новых обязательств, явившихся результатом проведённых мероприятий в области адвокации на местном / областном (районном) / национальном уровне

- Число людей, участвующих в работе группы по адвокации

Так же мы предлагаем грантерам использовать свои собственные качественные индикаторы - показатели основных изменений, на достижение которых направлен проект:

– изменение нормативов, изменение определенных практик, включение ЛЖВ в органы принимающие решения и т.п.

Эти индикаторы должны быть использованы там, где это возможно.

Несмотря на то, что Фонд по готовности к лечению тщательно отобрал индикаторы, имеющие отношение к большей части той работы, которая выполняется получателями грантов, может оказаться, что один или несколько наших основных индикаторов не относятся к Вашему конкретному проекту. Мы допускаем такую возможность и в этом случае не ожидаем проведения мониторинга по всем семи индикаторам. Мы также допускаем возможность использования собственных количественных индикаторов. Если Вы будете отобраны для получения гранта, это будет обсуждаться во время встречи перед началом реализации проекта.

Используйте следующий шаблон для наполнения Вашего плана работы выбранными Вами индикаторами:

| ЗАДАЧИ | МЕРОПРИЯТИЯ (перечислите все основные мероприятия) | ИНДИКАТОРЫ (если возможно) | РЕЗУЛЬТАТЫ (ожидаемые конкретные результаты) |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Организовать просветительскую работу по вопросам туберкулёза и коинфекции ТБ/ВИЧ в местах лишения свободы и работу группы поддержки свободным больным коинфекцией ТБ/ВИЧ | Мероприятие 1: Обучающие лекционно-интерактивные занятия с заключёнными и осужденными в МЛС с упором на инфицированных ВИЧ и подверженным наибольшему риску заражения ТБ Мероприятие 2: Послелекционное индивидуальное консультирование заключённых и осужденных Мероприятие 3: Работа группы поддержки свободным больным туберкулёзом под руководством фасилитатора со специальными знаниями (специалиста в ТБ) - интервал 1 раз в 2 недели | Мероприятие 1: Количество занятий - 20 / 40 часов Охват заключённых и осужденных - 400 человек Число распространённых публикаций по темам лечения ВИЧ, ТБ, и коинфекции ВИЧ/ТБ - 3 наименований на 2 языках, всего 300 экземпляров Число распространённых других публикаций по общим вопросам ВИЧ - 5 наименований на 2 языках, всего 300 экжемпляров Число полученных / отвеченных писем из МЛС - 40 Мероприятие 2: Число получивших послелекционное индивидуальное консультирование - 30 человек Мероприятие 3: Количество встреч группы - 15 Количество часов групповой работы - 45 Охват больных туберкулёзом занятиями группы (постоянный состав, с первого до последнего занятия) - как минимум 10 человек Эпизодических участников группы - от 5 до 7 человек Число распространённых публикаций по вопросам ТБ - 2 названия на 2 языках, всего 30 экземпляров Улучшение показателей знаний и качества жизни участников группы - опросные анкеты на 1-м и на 15-м занятиях - 2 анкетирования, как минимум 10 респондентов | - более высокий уровень знаний заключённых и осужденных по вопросам ТБ и ВИЧ/ТБ, предохранению и лечению - улучшится уровень приверженности лечению, как ВИЧ инфекции, так и ТБ и коинфекции ВИЧ/ТБ - оказана психологическая поддержка людям с ТБ - улучшатся навыки выживания инфицированных и больных - адресно распространена актуальная литература - отвечены актуальные людям вопросы - персонал проекта получит дополнительные навыки и умения в просветительстве и консультировании - 62 человека получат индивидуальные консультации разного типа |
| Задача 2: Организовать добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ и туберкулёз в местах лишения свободы | Мероприятие 1: Консультирование и тестирование осужденных на ВИЧ и туберкулёз Мероприятие 2: Адвокатирование доступа к мониторингу ВИЧ инфекции и лечения ВИЧ и ТБ в случаях реактивных результатов тестов и анализов мокроты | Мероприятие 1: Количество сессий консультирования и тестирования - 22 / 66 часов Число протестированных заключённых / осужденных - 200 человек Число тюрем - 6 (наиболее проблематичные в отношении ВИЧ и ТБ: Рижская Центральная, Браса, Шкиротава, Елгавская, Валмиерская и женская - Ильгюциемс) Мероприятие 2: Встречи с начальниками медицинских частей МЛС - не менее 2 в ходе проекта плюс по мере необходимости в случае реактивных результатов Количество реактивных к ВИЧ пациентов, которым назначена подтверждающая диагностика на ВИЧ Количество ВИЧ+ пациентов, поставленных на учёт Количество пациентов, кому назначено лечение ВИЧ, или ТБ, или ВИЧ/ТБ | - 200 человек получат объективное представление о состоянии своего здоровья - 200 человек получат до- и после-тестовое консультирование - медицинские части тюрем и Управления местами заключения получат реальную картину распространён- ности ВИЧ, ТБ, ВИЧ/ТБ в МЛС - пациентам с реактивными результатами тестов будет назначено соответствующее лечение |
| Задача 3: Организовать эффективное давление на людей, принимающих решения в государстве в условиях экономического кризиса, адвокационными инструментами защиты интересов инфицированных ВИЧ и коинфекцией ТБ/ВИЧ | Мероприятие 1: Рабочая встреча с ответственными за осуществление проектов Объединения работниками в тюрьмах по оценке деятельности проекта УПНП и заодно - по организации деятельности данного проекта, если он будет предоставлен Мероприятие 2: Рассмотрение вопросов тематики проекта на заседаниях Государственной Комиссии по ограничению распространения ВИЧ инфекции, туберкулёза и СТЗ Мероприятие 3: Круглый стол со специалистами по ТБ, ВИЧ, врачами, Минздрава, УМЗ Мероприятие 4: Рабочие совещания совместно с представителями УМЗ Мероприятие 5: Информационная поддержка проекта Мероприятие 6: Разработка позиционного документа по проблеме ВИЧ и коинфекции ВИЧ/ТБ в условиях кризиса Мероприятие 7: Переговоры с Министерством здоровья о делегировании государственной функции - ухода на дому за ВИЧ/ТБ пациентами с соответствующим финансированием негосударственным организациям Мероприятие 8: Очередная встреча с Президентом страны и информирование его о вопросах ВИЧ и ВИЧ/ТБ Мероприятие 9: Инициация возобновления работы над государственной программой по ограничению распространения туберкулёза Мероприятие 10: Оценка проекта и отчётность донору | Мероприятие 1: Число участников - представителей тюрем - 10, Управления местами заключения - 2, УПНП в странах Балтии- 2 Мероприятие 2: Количество очередных заседаний - 3, внеочередных - по мере необходимости Количество презентаций Комиссии по теме проекта - 3 Количество принятых протокольных решений - от 3 до 6 Количество сообщений для прессы по заседаниям Комиссии и принятым решениям - 3 Мероприятие 3: Число участников круглого стола - 15 человек Заявление для прессы по итогам круглого стола - 1 Мероприятие 4: 3 совещания, персонал проекта - 8 человек, представителей УМЗ - 2 человека Мероприятие 5: Постоянно - публикаций на сайте Объединения и в рассылках- как минимум 10 Публикации в других СМИ - как минимум 3 Мероприятие 6: Позиционный документ - 1 Публичная презентация (пресс-конференция) - 1 Публикации в СМИ - как минимум 4 республиканских Мероприятие 7: Количество НГО, участников переговоров - 4 (Apvienība HIV.LV, Saules Sala, Fenikss SI, DIA+LOGS) Предложение проекта договора Минздраву - 1 договор Мероприятие 8: Количество НГО, участников переговоров - 5 (Apvienība HIV.LV, AGIHAS, Saules Sala, Fenikss SI, DIA+LOGS) Заявление для прессы - 1 Мероприятие 9: Ревизия существовавшего проекта программы и разработка и подача соответствующих предложений к программе - черновик программы - 1 Обсуждение вопроса на круглом столе - см. мероприятие 3 Мероприятие 10: Протоколы оценки - 2 Отчётов донору - 2 | - Объединение HIV.LV, осуществляя проект, займёт особое место и прибретёт дополнительный авторитет в вопросах организации здравохранения в стране - вопросы распространения ВИЧ, ТБ и ВИЧ/ТБ в государстве будут последовательно актуализованы - оказано воздействие на людей, принимающих решения - разработан позиционный документ по решению проблем ВИЧ и ко-инфекции ВИЧ/ТБ в условиях кризиса - актуализованы/воз-обновлены разработка и принятие Государственной программы по ограничению распространения ТБ - произойдёт реальное делегирование государственных функций неправительствен-ному сектору - улучшено/усилено информирование общества посредством разных средств массовой информации - актуализовано изменение принятых Рекомендаций по рациональной фармакотерапии ВИЧ инфекции в условиях ограниченных ресурсов государственного бюджета, с целью максимально возможного приведения их в соответствие с клиническими протоколами ВОЗ для региона Европы |

Определите размер данной таблицы на своё усмотрение.

- ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: Пожалуйста, укажите в простой форме временные рамки проведения своих мероприятий, перечислив основные мероприятия (включённые в предыдущую таблицу) и указав месяцы, в которые они будут проведены, буквой X.

Начало проекта 01 февраля 2010 года, окончание 31 октября 2010 года (длительность - 9 месяцев) Примечание - обычно в марте, иногда и в начале апреля,- в тюрьмах карантин по гриппу

| МЕРОПРИЯТИЯ | МЕСЯЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучающие лекционно-интерактивные занятия с заключёнными и осужденными в МЛС | - | Х | ка-ран-тин | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Послелекционное индивидуальное консультирование заключённых и осужденных | - | Х | ка-ран-тин | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Работа группы поддержки свободным больным туберкулёзом | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - |
| Переписка с МЛС во временной рамке проекта | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультирование и тестирование осужденных на ВИЧ (экспресс-тесты) и туберкулёз | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - |
| Доставка результатов анализов мокроты на микобактерии в медчасти тюрем | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Адвокатирование доступа к мониторингу ВИЧ инфекции и лечения ВИЧ и ТБ в случаях реактивных результатов | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Задача 3 (финансирование не запрашивается) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая встреча с ответственными за осуществление проектов Объединения работниками в тюрьмах по оценке деятельности проекта УПНП и заодно - по организации деятельности данного проекта, если он будет предоставлен | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Формирование повестки дня и рассмотрение вопросов тематики проекта на заседаниях Государственной Комиссии по ограничению распространения ВИЧ инфекции, туберкулёза и СТЗ | - | - | Х | - | - | Х | - | - | Х | - | - |  |
| Круглый стол со специалистами по ТБ, ВИЧ, врачами Латвийского Центра инфектологии (включая фтизиатров - с 1 октября 2009 года лечение и диагностика ТБ переходит в этот центр), Министерства здоровья, Управления местами заключения | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочие совещания совместно с представителями УМЗ по ходу проекта | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - |  |
| Информационная поддержка проекта на сайте Объединения, в прессе, сотрудничающей с Объединением | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Разработка позиционного документа по проблеме ВИЧ и коинфекции ВИЧ/ТБ в условиях кризиса, публичная презентация и отсылка людям, принимающим решения | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переговоры с Министерством здоровья о делегировании государственной функции - ухода на дому за ВИЧ/ТБ пациентами с соответствующим финансированием негосударственным организациям | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Очередная встреча с Президентом страны и информирование его о вопросах ВИЧ и ВИЧ/ТБ | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Инициация возобновления работы над государственной программой по ограничению распространения туберкулёза | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - |
| Оценка проекта и отчётность донору | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х | Х | - |

- 8.  СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ВОВЛЕЧЕНИЕ СООБЩЕСТВ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

  - Опишите ваши взаимоотношения с другими организациями в рамках данного проекта.

Государственные организации:

Сотрудничество с  Государственныи Агенством туберкулёза и лёгочных заболеваний до сих пор проходит без проблем - периодически их медсестра берёт анализы мокроты при программах профилактики ВИЧ и Агенство производит анализы за свой счёт. Так же эта же медсестра активно учавствует в тюремных проектах УПНП нашей организации и организации АГИХАС 2008-2009 года, как лектор по вопросам ВИЧ, ТБ и ВИЧ/ТБ, причём Агенство всемерно поддерживает такую активность. 1 октября произойдёт присоединение этого Агенства к Латвийскому центру инфектологии, однако это коснётся только административного управления, а медицинские работники останутся те же, таким образом осуществлению данного проектного предложения эта реорганизация не помешает.

Сотрудничество с Управлением местами заключения в 2009 году практически идеальное, из-за происшедшей смены ответственного отдела, курирующего деятельность неправительственных организаций в тюрьмах. Из-за катастрофического недостатка собственных средств, УМЗ всемерно поощряет деятельность НПО в тюрьмах и существенно облегчило формальные процедуры. Главным является то, что НПО получили доступ для своих программ так же к заключённым, арестованным на сроки длительнее 30 дней, и осужденным 1-ступени (камерникам), что в предыдущие годы считалось совершенно невозможным.

Международные организации:

Главным партнёром и в 2010 году останется Бюро Управления ООН по наркотикам и преступности в Балтийских странах.  УПНП, кроме финансовой поддержки НПО, проявило себя отличным медиатором в отношениях между НПО и государственными структурами. УПНП выступает также помощником  либо инициатором/организатором совместных встреч и рабочих совещаний НПО с люьми и структурами, принимающими решения на государственном уровне.

Балтийское Позитивное Содружество - в сфере адвокации интересов ЛЖВС в странах Балтии совместно, и в Латвии в частности.

Неправительственные организации:

Главный партнёр - Общество АГИХАС, осуществляющее собственный проект в МЛС до июля 2010 года, а так же являющееся главным партнёром Объединения в адвокационной деятельности и международном сотрудничестве.

  - Опишите, каким образом вы собираетесь вовлекать представителей ЛЖВ и уязвимых сообществ в реализацию данного проекта.

Представителей ЛЖВ и уязвимых сообществ будут бенифициариями данного проекта. Кроме того, высказанные ими мнения и пожелания, данные опросов будут использованы в составлении позиционного документа и доведены до сведения людей, принимающих решения, а так же использованы в определении стратегии Объединения и будущей проектной деятельности.

Активное участие представителей ЛЖВ и уязвимых сообществ в проектной деятельности в Латвии всегда было и остаётся очень болезненной проблемой из-за их чрезвычайно низкой социальной активности.

- ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: Пожалуйста, опишите, каким образом Вы намереваетесь поддержать Вашу проектную работу после завершения проекта, реализованного на средства гранта, в отношении поиска источников финансирования, сотрудничества с другими организациями и продолжения действий по мобилизации сообщества.

Адвокационная деятельность организации, поддержание эффективного информационного пространства, участие в формировании государственной политики в здравоохранении - это те три сферы деятельности организации, которые будут осуществляться даже в условиях нулевой финансовой поддержки извне.

Большие надежды возлагаются на то, что государство всё-таки поймёт, что осуществление его функций в области поддержания здоровья общества, в области работы в образовании пациентов - эффективнее и дешевле осуществляют неправительственные организации.  Формально государство уже сейчас декларирует свою приверженность делегированию функций НПО,- необходимы практические шаги в этом направлении.

Объединение HIV.LV же сейчас официально признано равноправным партнёром некоторыми государственными структурами, что даёт возможность эффективного воздействия.

В отношении финансирования послепроектной деятельности, Объединение будет:

- добиваться делегирования функций или сотрудничества с реальным финансированием от государства, возможность чего уже законодательно закреплена в распоряжении Премьер-министра Латвии о введении в действие Государственной Программы по ограничению распространения инфекции ВИЧ на 2009-2013 годы;

- добиваться финансирования по уходу больных коинфекцией ВИЧ/ТБ, что законодательно предусмотрено Правилами Кабинета министров Латвии об организации и финансировании медицинской помощи;

- продолжать деятельность в местах лишения свободы и адвокационную деятельность в рамках грантовых программ Бюро Управления ООН по наркотикам и преступности в странах Балтии;

-  продолжать совместную проектную и адвокационную деятельность с организациями, входящими в состав Объединения.