Biedrība Apvienība HIV.LV

Projekts: Ziemeļu Ministru padomes finansētais projekts "Cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, dzīves kvalitātes uzlabošana" programmas "Nordic Council of Ministers’ Support Programme for NGOs in the Baltic Sea Region" ietvaros.

Projekta darba nosaukums (saīsinātais): "CDHA dzīves kvalitātes uzlabošana"

Rīkojums Nr. 2/5- 160

Par projekta tāmes apstiprināšanu

- Apstiprināt Ziemeļu Ministru padomes finansētā projekta "Cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, dzīves kvalitātes uzlabošana", projekta darba nosaukums "CDHA dzīves kvalitātes uzlabošana", granta numurs 01206, tāmi latos pēc Latvijas Bankas konvertācijas kursa 1 EUR = 0,702804 LVL:

| Tāmes pozīcijas | Kopējā budže-ta summa EUR | Kopējā bud-žeta summa LVL | Iztē-rēts LVL 1. tranšs | Atli-kums uz 2. un 3. tran-šiem LVL | Pasākums / Vienība / Veicāmie darbi līdz projekta beigam | Vie-nību skaits | Izde-vumi uz vienī-bu LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta personāls - atlīdzību fonds: | 1920,00 | 1349,38 | 316,46 | 1032,92 | - | - | - |
| Atlīdzība projekta vadītājam | 400,00 | 281,12 | 83,28 | 197,84 | periods | 1 | 197,84 |
| Atlīdzība 1. trenerim | 600,00 | 421,68 | 83,28 | 338,40 | treniņš | 4 | 84,60 |
| Atlīdzība 2. trenerim | 600,00 | 421,68 | 83,28 | 338,40 | treniņš | 4 | 84,60 |
| Atlīdzība grāmatvedim | 160,00 | 112,45 | 33,31 | 79,14 | periods | 1 | 79,14 |
| Atlīdzība mājaslapas menedžerim | 40,00 | 28,11 | 8,33 | 19,78 | periods | 1 | 19,78 |
| Atlīdzība tehniska-jam koordinatoram | 120,00 | 84,34 | 24,98 | 59,36 | periods | 1 | 59,36 |
| Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kopenhāgenu | 500,00 | 351,40 | 337,74 | 13,66 | ---- | ---- | (13,66) atli-kums |
| Treniņu / apmācību nodrošinājums | 683,14 | 480,11 | 88,92 | 391,19 | ---- | ---- | ---- |
| Dalībnieku ēdināšana (5 treniņi) | 473,71 | 332,94 | 65,75 | 267,19 | treniņš | 4 | (66,80) vidēji |
| Transporta izdevumi lektoriem (4 treniņi) | 80,00 | 56,22 | --- | 56,22 | treniņš | 4 | (14,05) vidēji |
| CD/DVD ar moduļiem (cena un ieraksts) | 55,00 | 38,65 | 8,80 | 29,85 | periods | 1 | 29,85 |
| Bankas komisijas | 23,00 | 16,16 | 3,70 | 12,46 | periods | 1 | 12,46 |
| Telefona apmaksa koordinatoram | 30,00 | 21,08 | 4,95 | 16,13 | periods | 1 | 16,13 |
| Kanceleja | 21,43 | 15,06 | 5,72 | 9,34 | periods | 1 | 9,34 |
| Atlīdzība tulkotā-jam (4 mācību moduļi) | 1532,00 | 1076,70 | 531,60 | 545,10 | 3. un 4. mācību moduļi | 2 | 272,55 |
| Atlīdzība pētnie-kiem (MAIDS pētījuma 2. fāze) | 2500,00 | 1757,01 | 694,00 | 1063,01 | norēķins par pētījuma veikšanu | 1 nor/ 2 cilv | 475,01 588,00 |
| Kopā projekts | 7135,14 | 5014,60 | 1968,72 | 3045,88 | - | - | - |

- 2. Grāmatvedim T. Jefimovai izstrādāt līdzekļu izlietojuma formu pa tāmes pozīcijām un maksājuma uzdevumiem Latvijas latos, eiro pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa un eiro pēc Eiropas Savienības noteiktā savstārpējo norēķinu kursa.

Biedrības Apvienība HIV.LV

valdes priekšsēdētājs                                                                                                   A. Molokovskis

2011. gada 15. aprīlis